## ZJ401
公路工程建设项目
土方路基工程现场质量检验报告单
施工单位： |  |  |  | 交通建设有限公司 | [8 empty] | 合 同 号： | HYGS－０１
监理单位： |  |  |  | 交通工程监理咨询有限公司 | [7 empty] | 工程编号：
工程名称 | [14 empty] | 施工日期
桩号、部位 | [14 empty] | 检验日期
基本要求 | 项次 |  |  | 要 求 内 容 | [11 empty] | 检 查 记 录
| 4.2.1.1 |  |  | 在路基用地和取土坑范围内，应清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土，处理坑塘，并按规范和设计要求对基底进行压实。表土应充分利用。
| 4.2.1.2 |  |  | 填方路基须分层填筑压实，每层表面平整，路拱合适，排水良好，不得有明显碾压轮迹，不得亏坡。
| 4.2.1.3 |  |  | 应设置施工临时排水系统，避免冲刷边坡，路床顶面不得积水。
| 4.2.1.4 |  |  | 在设定取土区内合理取土，不得滥开滥挖。完工后应按要求对取土坑和弃土场进行修整。
| 项次 | 检查项目 |  |  |  |  | 规定值或允许偏差 |  |  |  | 检查方法和频率 |  |  |  | 检查情况 (实测值) |  | 备 注
[7 empty] | 高速公路一级公路 | 其他公路
[8 empty] | 二级公路 |  | 三、四级公路
实 测 项 目 | 1 | 关键项目 | 压实度(%) | 上路床 |  | 0～0.3m | ≥96 | ≥95 |  | ≥94 | 按附录B检查； 密度法：每200m每压实层测2处
|  |  |  | 下路床 | 轻、中及重交通荷载等级 | 0.3～0.8m | ≥96 | ≥95 |  | ≥94
[5 empty] | 特重、极重交通荷载等级 | 0.3～1.2m | ≥96 | ≥95 |  | ―
|  |  |  | 上路堤 | 轻、中及重交通荷载等级 | 0.8～1.5m | ≥94 | ≥94 |  | ≥93
[5 empty] | 特重、极重交通荷载等级 | 1.2～1.9m | ≥94 | ≥94 |  | ―
|  |  |  | 下路堤 | 轻、中及重交通荷载等级 | ＞1.5m | ≥93 | ≥92 |  | ≥90
[5 empty] | 特重、极重交通荷载等级 | ＞1.9m
| 2 |  | 弯沉（0.01mm） |  |  |  | 不大于设计验收弯沉值 |  |  |  | 按附录J检查 | [5 empty] | 设计：
| 3 | 一般项目 | 纵断高程（mm） |  |  |  | +10,-15 |  | +10,-20 |  | 水准仪：中线位置每200m测2个点 | [5 empty] | 设计：
| 4 |  | 中线偏位（mm） |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 全站仪:每200m测2 点,弯道加HY、YH两点
| 5 |  | 宽度（mm） |  |  |  | 满足设计要求 |  |  |  | 尺量:每200m测4点
| 6 |  | 平整度（mm） |  |  |  | ≤15 |  | ≤20 |  | 3m直尺：每200m测2处×5尺 | [5 empty] | 设计：
| 7 |  | 横坡（%） |  |  |  | ±0.3 |  | ±0.5 |  | 水准仪：每200m测2个断面 | [5 empty] | 设计：
| 8 |  | 边坡 |  |  |  | 满足设计要求 |  |  |  | 尺量:每200m测4点 | [5 empty] | 设计：
| 项次 |  | 外 观 鉴 定 内 容 | [11 empty] | 检 查 描 述
外观鉴定 | 4.2.3.1 |  |  | 路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过50m的弯折。
| 4.2.3.2 |  |  | 路基边坡、护坡道、碎落台不得有滑坡、塌方或深度超过100mm的冲沟。
检验结论
施工负责人 日 期 | [6 empty] | 质检员 日 期 | [6 empty] | 班组长 日 期
浙江省交通建设工程监督管理局