## 选择题
题号 | 题目名字 | A | B | C | D | E | F | 正确答案 | 分数 | 答案解析（选填）
1 | 最终结清的程序是什么？ | 发包人提交结账申请单 | 承包人提交结账申请单 | 立即支付所有款项 | 发包人和承包人沟通并协商 |  |  | B | 1
2 | 最终结清申请单需要提交的材料是什么？ | 合同 | 缺陷责任期终止证书 | 所有工程报告 | 发票 |  |  | B | 1
3 | 如果发包人对最终结清支付申请有异议，承包人需要做什么？ | 再次提交支付申请 | 请求监理人介入 | 提供资料和进行修正 | 放弃支付 |  |  | C | 1
4 | 最终结清证书由谁出具？ | 监理人 | 承包人 | 发包人 | 政府部门 |  |  | A | 1
5 | 最终结清证书出具后，发包人需要在多长时间内支付款项？ | 7天 | 14天 | 30天 | 60天 |  |  | B | 1
6 | 缺陷责任期不应超过多久？ | 6个月 | 12个月 | 24个月 | 36个月 |  |  | C | 1
7 | 最低保修期限对哪些工程适用？ | 所有工程 | 房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程 | 基础设施工程 | 人行桥、立交桥、隧道、市政道路及广场 |  |  | B | 1
8 | 屋面防水工程的保修期限为多久？ | 3年 | 5年 | 8年 | 10年 |  |  | B | 1
9 | 保修期内因承包人原因造成工程缺陷、损坏，修复费用由谁承担？ | 发包人 | 责任方 | 承包人 | 双方共同承担 |  |  | C | 1
10 | 保修期内因发包人使用不当造成工程缺陷、损坏，修复费用由谁承担？ | 发包人 | 责任方 | 承包人 | 双方共同承担 |  |  | A | 1
11 | 在保修期内，发包人应如何通知承包人修复已接收工程中存在的缺陷或损坏？ | 书面通知 | 口头通知 | 电话通知 | 发邮件通知 |  |  | A | 1
12 | 承包人进场修复前应提前通知发包人多久？ | 12小时 | 24小时 | 48小时 | 72小时 |  |  | B | 1
13 | 竣工结算由谁编制？ | 发包人 | 承包人 | 工程监理 | 税务机构 |  |  | B | 1
14 | 竣工结算和竣工决算的编制人不同，竣工决算的编制人是？ | 发包人 | 承包人 | 工程监理 | 税务机构 |  |  | A | 1
15 | 竣工决算包括哪些主要部分？ | 竣工决算报表、竣工决算报告说明书、竣工工程平面示意图、竣工工程财务决算总表、移交使用的资产清单 | 工程设计文件、工程监理报告、工程施工计划、移交使用的资产清单 | 工程变更单、质量检验报告、工程验收报告 | 建设单位的财务报表、工程投资计划、招投标文件 |  |  | A | 1
16 | 承包人因为自身原因导致返工，但签证未得到监理单位及发包人认可，这个返工费用是否可以得到支付？ | 可以 | 不可以 |  |  |  |  | B | 1
17 | 工程保修金是工程结算价款的多少比例？ | 10% | 5% | 20% | 15% |  |  | B | 1
18 | 如果发包人逾期支付进度款，应该支付什么费用？ | 服务费 | 违约金 | 罚款 | 执行费用 |  |  | B | 1
19 | 进度付款的修正应该何时支付或扣除？ | 下期进度付款中 | 当月进度付款中 | 上期进度付款中 | 所有进度付款中 |  |  | A | 1
20 | 变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中相应项目工程量的变化幅度超过多少才需要商定或确定新的项目单价？ | 5% | 10% | 15% | 20% |  |  | C | 1
21 | 关于工程变更的范围，以下哪一条不属于《建设工程施工合同示范文本》GF-2017-0201中规定的情形？ | 取消合同中任何工作 | 改变合同中任何工作的成本 | 增加或减少合同中任何工作 | 改变合同中任何工作的时间安排 |  |  | B | 1
22 | 招标工程量清单应该由哪些清单组成？ | 总清单、分部分项清单、单价措施清单、规费和税金清单 | 分部分项清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单 | 总清单、分部分项清单、材料清单、质量检验清单 | 总清单、分包清单、工程报验清单、竣工验收清单 |  |  | B | 1
23 | 招标工程量清单编制要求，对于招标工程量清单封面要求填写什么信息？ | 工程造价咨询人编制信息 | 招标人加盖单位公章的工程名称 | 设计单位编制信息 | 工程实施单位编制信息 |  |  | B | 1
24 | 招标人对编制的工程量清单的准确性和完整性负责，投标人对工程量清单的义务是什么？ | 核实和修改工程量清单 | 核实工程量清单 | 符合工程量标准进行报价 | 不需要核实工程量清单 |  |  | B | 1
25 | 招标工程量清单一般在哪个阶段编制？ | 工程设计阶段 | 施工阶段 | 招标投标阶段 | 工程验收阶段 |  |  | C | 1
26 | 招标工程量清单编制的依据包括哪些内容？ | 只包括建设工程设计文件及相关资料 | 只包括相关国家标准和规范 | 建设工程设计文件、相关资料、相关国家标准和规范、拟定的招标文件、施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案等 | 只包括施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案等 |  |  | C | 1
27 | 招标工程量清单是谁编制的？ | 招标人 | 工程设计单位 | 工程实施单位 | 工程施工单位 |  |  | A | 1
28 | 什么是施工过程结算？ | 工程建设监管的一项指标 | 完成施工后的账目结算 | 施工过程中不定期结算 | 根据合同约定周期性进行的结算 |  |  | D | 1
29 | 施工过程结算的意义是什么？ | 优化营商环境，促进建筑业健康发展 | 加强对工程价款的管理与监管 | 减少结算纠纷，避免农民工工资拖欠问题 | 所有选项都是 |  |  | D | 1
30 | 施工过程结算可以提高施工企业的什么？ | 经营效益 | 生产效率 | 施工质量 | 环保意识 |  |  | A | 1
31 | 施工过程结算适用于哪些新开工的工程项目？ | 工期在一年以上的项目 | 工期在两年以上的项目 | 工期不限，适用于所有项目 | 工期不足两年的项目 |  |  | B | 1
32 | 施工过程结算完成后，发包人应该做什么？ | 按照合同约定足额支付结算款 | 待工程完全竣工后再进行结算 | 推迟结算，等待更好的市场时机 | 让承包方等待一段时间再支付结算款 |  |  | A | 1
33 | 为什么需要施工过程结算？ | 有利于营造优良的建筑市场环境 | 可以减少建筑工程的质量隐患 | 有助于提高投资效益 | 所有选项都是 |  |  | D | 1
34 | 进行施工过程结算可以避免什么问题？ | 偷工减料 | 工程款拖欠 | 工期延误 | 所有选项都是 |  |  | D | 1
35 | 什么是施工过程结算的周期？ | 竣工验收时 | 施工开始时 | 根据合同约定的时间或进度节点 | 不定期进行 |  |  | C | 1
36 | 进行施工过程结算可以实现工程造价的什么控制？ | 静态控制 | 动态控制 | 成本控制 | 质量控制 |  |  | B | 1
37 | 工程计量可选择按月计量或按什么分段计量？ | 按长度 | 按高度 | 按材料 | 按形象进度 |  |  | D | 1
38 | 工程量清单计价规范和技术规范的作用是什么？ | 确定计量方法的依据 | 确定合同价格形式 | 确定工程师工作范围 | 确定工程的设计深度 |  |  | A | 1
39 | 根据工程计量规定，承包商在未经许可的情况下对工程进行变更的费用和由此导致的损失由谁承担？ | 承包商 | 工程师 | 发包人 | 设计师 |  |  | A | 1
40 | 工程计量的几何尺寸应该以什么为依据？ | 工程师验收的实际完成数量 | 工程师的口头指示 | 承包商的要求 | 设计图 |  |  | D | 1
41 | 41.某工程量清单计价规范和技术规范的“计量支付”条款规定，除工程师书面批准外，凡超过设计图规定的任何宽度、长度、面积或体积均不予计量。这种规定的目的是什么？ | 防止承包商超出设计图所规定的范围施工 | 保证工程师的权威性 | 减少工程量计算的难度 | 防止发生纠纷 |  |  | A | 1
42 | 工程计量的规则是根据什么进行计算的？ | 工程师的喜好 | 国家规范 | 承包商的要求 | 设计师的意见 |  |  | B | 1
43 | 建筑安装工程费用的构成要素中，人工费有哪些项目？ | 工时费、日薪、年终奖、员工旅游费 | 计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、五险一金、特殊情况下支付的工资 | 包工包料工资、临时工工资、职工培训费、招聘费 | 车驾照费、交通补贴、住房补贴、餐费补贴 |  |  | B | 1
44 | 建筑安装工程费用构成中，哪些费用属于材料费？ | 薪资工资、津贴、补贴 | 原材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费 | 机械费、安装费、维修费 | 设计费、监理费、测量费 |  |  | B | 1
45 | 施工机具使用费包括哪些项目？ | 工人使用费、材料使用费 | 折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其他费用 | 设备原价、安装费、调试费 | 工程造价咨询费、法律咨询费、审计费 |  |  | B | 1
46 | 招投标时，哪些费用会按照建筑安装工程费用构成表进行计算？ | 借调费 | 福利费 | 绿色施工安全防护措施项目费和安全生产费 | 奖励费 |  |  | C | 1
47 | 工程预付款支付申请表的填写由谁负责？ | 发包人 | 造价咨询人 | 承包人 | 监理人 |  |  | C | 1
48 | 预付款支付金额的核准由谁来进行？ | 承包人 | 造价咨询人 | 发包人和监理人 | 发包人 |  |  | C | 1
49 | 如果发包人要求承包人提供预付款担保，承包人需要在支付预付款几天前提供担保？ | 5天 | 7天 | 10天 | 15天 |  |  | B | 1
50 | 预付款担保可以采用什么形式？ | 银行保函 | 现金 | 支票 | 债券 |  |  | A | 1
51 | 工程预付款申请报告获批准后，预付款支付的时间是多久？ | 7个工作日 | 10个工作日 | 15个工作日 | 20个工作日 |  |  | C | 1
52 | 预付款支付的比例一般是多少？ | 5% | 8% | 10% | 15% |  |  | C | 1
53 | 以下哪项不是费用索赔申请所需附带的证明材料？ | 出货单据和发票 | 监理工程师确认的现场工人/机械/周转材料数量 | 租赁合同 | 关于暂停施工的通知 |  |  | A | 1
54 | 在工程索赔中，如果承包商重新制订计划并提出赶工索赔，需要考虑哪些因素？ | 加班时间、机械投入、分包商费用等 | 风险影响、技术措施增加费用等 | 工程压缩后的管理费节约、风险因素等 | 以上因素都需要考虑 |  |  | D | 1
55 | 工程索赔时，扣减管理费的计算公式是什么？ | 总管理费用乘以所节约的工期除以总工期 | 总工期除以所节约的工期乘以总管理费用 | 总管理费用乘以所节约的工期 | 总管理费用乘以所节约的工期再乘以总工期 |  |  | A | 1
56 | 工程索赔中需要提供的费用索赔的详细理由和依据来源于哪个文件？ | 发包人同意的文件 | 总合同条款 | 监理工程师的审批意见 | 关于暂停施工的通知 |  |  | D | 1
57 | 预备费包括哪些内容？ | 工程费用和运营费用 | 基本预备费和价差预备费 | 生产成本和利润 | 人员工资和福利费用 |  |  | B | 1
58 | 预备费是为了什么而预留的？ | 因各种可预见因素的变化而预留的可能增加的费用 | 因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用 | 因市场行情的变化而预留的可能增加的费用 | 因政策法规的变化而预留的可能增加的费用 |  |  | B | 1
59 | 以下哪项不是建筑安装工程费用的构成要素？ | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 设计费 |  |  | D | 1
60 | 建设期贷款利息主要是为了什么？ | 筹措资金的融资费用和债务资金利息 | 支付生产经营费用 | 购买原材料和燃料 | 支付人员工资和福利费用 |  |  | A | 1
61 | 建设期贷款利息包括哪些内容？ | 借款利息及手续费、承诺费、管理费等 | 工程费用和运营费用 | 生产成本和利润 | 人员工资和福利费用 |  |  | A | 1
62 | 在建设期内筹措资金的融资费用和债务资金利息，可计入固定资产原值的资本化利息是什么？ | 静态资金 | 流动资金 | 基本预备费 | 铺底流动资金 |  |  | A | 1
63 | 流动资金主要用于什么？ | 进行正常生产运营 | 支付贷款利息 | 购买原材料和燃料 | 支付人员工资和福利费用 |  |  | A | 1
64 | 铺底流动资金是指什么？ | 初步设计及以后阶段计为铺底流动资金 | 生产经营性建设项目为保证投产后正常的生产运营所需流动资金 | 静态资金 | 工程费用和运营费用 |  |  | B | 1
65 | 在计算建设期利息时，怎样考虑当年借款？ | 按全年计息 | 按半年计息 | 按季度计息 | 按月计息 |  |  | B | 1
66 | 设备及工器具购置费用包括什么两个部分？ | 设备购置费和工具、器具及生产家具购置费 | 运输费和手续费 | 采购费和保管费 | 工资费和办公费 |  |  | A | 1
67 | 在设备购置费中，设备原价和运杂费分别占多少比重？ | 设备原价占100%，运杂费为附加费用 | 运杂费占100%，设备原价为附加费用 | 设备原价和运杂费各占50% | 按规定没有固定比重，根据实际情况而定 |  |  | D | 1
68 | 工具、器具及生产家具购置费是指什么？ | 购置或自制的达到固定资产标准的设备、工器具及生产家具等所需的费用 | 新建或扩建项目初步设计规定的购置备品备件等费用 | 各种设备的费用、委托工程勘察设计应支付的费用、购置土地所需的费用 | 建设单位自身进行项目筹建和项目管理所花费的费用 |  |  | A | 1
69 | 设备运杂费按什么公式进行计算? | 设备运杂费=设备原价+设备运杂费率 | 设备运杂费=设备原价/设备运杂费率 | 设备运杂费=设备原价*设备运杂费率 | 设备运杂费=设备原价-设备运杂费率 |  |  | C | 1
70 | 采购与仓库保管费包括哪些费用？ | 设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费等 | 设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等 | 采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用 | 均可 |  |  | D | 1
71 | 设备供销部门的手续费按什么进行计算？ | 按设备原价计算 | 按运杂费率计算 | 按有关部门规定的统一费率计算 | 按实际发生的费用计算 |  |  | C | 1
72 | 工具、器具及生产家具购置费是不是一定达到固定资产标准才包括？ | 是的，只有达到固定资产标准才算 | 不是，只要是初期正常生产必须购置的就算 | 取决于各公司的规定 | 取决于初步设计的规定 |  |  | B | 1
73 | 在招标工程量清单编制过程中，招标人对工程量清单的责任是什么？ | 核实工程量清单的准确性和完整 | 编制工程量清单的任务 | 对工程量清单进行修改和调整 | 负责核对投标人的报价 |  |  | A | 1
74 | 工程造价是指什么？ | 在建设期预计或实际支出的建设费用 | 在建设期预计或实际支出的运营费用 | 在建设期预计或实际支出的销售费用 | 在建设期预计或实际支出的管理费用 |  |  | A | 1
75 | 在确定计价定额中企业管理费时，计算基数可以是? | 定额人工费或定额机械费 | 定额机械费 | 定额人工费+定额机械费 | 各项费用之和 |  |  | C | 1
76 | 在确定工程造价计算中的社会保险费和住房公积金时，计算基础可以是? | 定额人工费 | 设备及工器具购置费 | 各项费用之和 | 工程监理费 |  |  | A | 1
77 | 工程监理费的计算依据是： | 工程费用之和 | 委托的监理工作范围和监理深度 | 所属行业部门有关规定 | 建设工期和规定的金额 |  |  | B | 1
78 | 建设单位管理费的费率应该由谁来确定： | 施工企业 | 工程造价管理机构 | 建设单位 | 建筑市场 |  |  | C | 1
79 | 建设单位管理工作量可以转移给谁来负责： | 企业管理机构 | 工程监理单位 | 施工企业 | 设计单位 |  |  | B | 1
80 | 工程总承包方式下，建设单位管理费中包括哪些费用？ | 监理费 | 总包管理费 | 设备及工器具购置费 | 工程造价管理费 |  |  | B | 1
81 | 规费中不包括的费用是 | 社会保险费和住房公积金 | 工程监理费 | 建设单位管理费 | 建筑安装工程费用 |  |  | D | 1
82 | 投标报价必须遵循哪一项强制性规范？ | 工程施工规范 | 建筑设计规范 | 建设工程工程量清单计价规范 | 建筑招标规范 |  |  | C | 1
83 | 投标人是否可以自行决定报价？ | 可以 | 不行 | 可以，但需要经过招标人同意 | 无法确定 |  |  | A | 1
84 | 在编制投标报价时，投标人必须不低于哪一项原则？ | 质量原则 | 安全原则 | 不低于成本原则 | 竞争原则 |  |  | C | 1
85 | 责任如何分配，如果投标人聘请工程造价咨询人员编制报价？ | 承包人和工程造价咨询人员共同承担责任 | 投标人承担全部责任 | 工程造价咨询人员承担全部责任 | 工程造价咨询人员和投标人共同承担责任 |  |  | B | 1
86 | 评标委员会应该如何处理以低于成本价投标的情况？ | 要求投标人提供成本低于报价的证明 | 将该情况记录在成本评审过程中 | 审查并否决该投标 | 批准该投标并减少合同金额 |  |  | C | 1
87 | 在某中亚国家水利工程中，进口物资的税率和汇率发生变化，导致合同价格需要进行调整。这种情况属于哪一类的事件？ | 自然灾害事件 | 市场变化事件 | 技术变革事件 | 法律法规变化事件 |  |  | D | 1
88 | 根据《招标投标法实施条例》和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），依法必须招标的材料和工程设备应该如何确定价款？ | 由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款 | 经发承包双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款 | 暂估价的价格应该保持不变 | 应由政府负责确定价款 |  |  | B | 1
89 | 如果物价上涨发生在基准日期之前，承包商可以要求调整合同价格吗？ | 可以 | 不可以 | 取决于具体情况 | 没有确定答案 |  |  | B | 1
90 | 如果物价上涨只对特定的材料或设备产生影响，承包商可以要求调整合同价格吗？ | 可以 | 不可以 | 取决于具体情况 | 没有确定答案 |  |  | C | 1
91 | 物价上涨的原因包括： | 自然灾害 | 政治因素 | 经济因素 | 所有选项都是 |  |  | D | 1
92 | 针对物价上涨的风险，承包商可以采取哪些措施来降低风险？ | 涨价后再进行投标 | 引入风险评估机制 | 提高工程质量 | 所有选项都是 |  |  | B | 1
93 | 最高投标限价是指 | 招标人的投标报价 | 投标人的最高报价 | 招标人在招标文件中明确的投标人的最高报价 | 招标人组织编制的招标控制价 |  |  | C | 1
94 | 在最高投标限价的编制中，编制依据包括以下哪些内容？ | 工程造价信息的发布情况 | 参照市场价 | 合理可行的初步施工方案 | 所有选项都是 |  |  | D | 1
95 | 综合单价应该包括哪些费用？ | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 所有选项都是 |  |  | D | 1
96 | 最高投标限价的主要目的是什么？ | 竞争报价的准确性，提高投标人的成功率 | 控制工程建设成本 | 遏制不合理报价，维护公平竞争环境 | 所有选项都是 |  |  | C | 1
97 | 最高投标限价的编制应依据哪些资料？ | 拟定的招标文件及补充通知、招标工程量清单 | 建设工程设计文件及相关资料 | 与建设工程有关的标准、规范、技术资料 | 所有选项都是 |  |  | D | 1
98 | 最高投标限价的综合单价中应包含哪项费用？ | 风险费用 | 人工费 | 利润 | 所有选项都是 |  |  | D | 1
99 | 什么是最高投标限价？ | 招标人的投标报价 | 投标人的最高报价 | 招标人在招标文件中明确的投标人的最高报价 | 招标人组织编制的招标控制价 |  |  | C | 1
100 | 最高投标限价的编制依据包括哪些条件？ | 国家或省级、行业建设主管部门发布的消耗量标准和计价办法 | 市场价 | 专家论证的施工方案 | 所有选项都是 |  |  | D | 1
101 | 最高投标限价的编制中，风险费用在综合单价中所占比例应为多少？ | 固定比例 | 一定范围内的幅度 | 结合实际情况进行调整 | 所有选项都是 |  |  | B | 1
102 | 最高投标限价的编制的一般规定包括哪些内容？ | 风险费用及其含义 | 综合单价的组成元素 | 专业工程中的措施项目费用 | 所有选项都是 |  |  | D | 1
103 | 根据哪些依据来进行投标报价的编制？ | 市场询价和企业自主定价 | 招标文件及招标工程量清单 | 施工现场情况和地勘水文资料 | 项目验收和投标限价 |  |  | B | 1
104 | 报价是否合理直接影响到什么？ | 招标人的盈亏 | 施工周期的长短 | 建设工程的质量和进度 | 投标的成败 |  |  | D | 1
105 | 哪些因素会直接影响投标报价的高低？ | 工程量清单项目和招标工程质量 | 施工周期的长短和质量进度 | 工程项目属性和施工方案的合理性 | 综合评估法和经评审的最低投标价法 |  |  | C | 1
106 | 综合评分法是评标委员会按照什么规定进行的？ | 招标文件中的技术标准 | 投标人相关资信情况 | 招标文件中规定的评分标准 | 投标人的报价低高 |  |  | C | 1
107 | 什么是经评审的最低投标价法？ | 对所有投标人的质量和进度目标进行评审，然后对其中评审合格者的投标报价进行比较 | 对所有投标人的资信情况进行评审，然后对其中评审合格者的投标报价进行比较 | 对所有投标人的质量和进度目标、技术标以及资信情况等进行评审以后，对其中评审合格者的投标报价进行比较，将报价最低者确定为中标者 | 对所有投标人的质量和进度目标、技术标以及资信情况等进行评审以后，对其中评审合格者的投标报价进行比较，将报价最高者确定为中标者 |  |  | C | 1
108 | 在投标报价的编制中，还需要参考哪些标准、规范、技术资料？ | 合理、可行的初步施工方案及企业优选施工方案 | 企业消耗量指标和企业数据 | 施工现场情况和地勘水文资料 | 国家或省级、行业建设主管部门及建设行政主管部门颁发的现行消耗量标准 |  |  | D | 1
109 | 综合评估法又称为 | 综合评分法 | 综合评参数 | 综合打分法 | 综合方案比较法 |  |  | A | 1
110 | 对危险性较大的分部分项工程施工方案应该依据什么进行编制？ | 20XX年《XX省建设工程计价办法》和相关文件 | 现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及专业工程量计算规范 | 参考建设行政主管部门发布的工程造价信息和市场询价 | 依据专家论证的施工方案进行编制 |  |  | D | 1
111 | 什么是经评审的合理低价法？ | 对所有投标人的资信情况进行评审，然后对其中评审合格者的投标报价进行比较，将报价最低者确定为中标者 | 对所有投标人的质量和进度目标、技术标以及资信情况等进行评审以后，对其中评审合格者的投标报价进行比较，将报价最高者确定为中标者 | 对所有投标人的质量和进度目标、技术标以及资信情况等进行评审以后，再选出一定的标书规范，将符合标书规范的投标报价进行比较，将报价最低者确定为中标者 | 对所有投标人的质量和进度目标、技术标以及资信情况等进行评审以后，然后对其中评审合格者的投标报价进行比较，将报价最低者确定为中标者 |  |  | A | 1
112 | 工程造价基本构成包括以下哪些费用？ | 设备购置费和物料费 | 建设单位自身进行项目筹建和项目管理所花费的费用 | 人工费和施工机具使用费 | 所有选项都正确 |  |  | D | 1
113 | 在建设期预计或实际支出的建设费用被称为什么？ | 工程造价 | 设备购置费 | 材料费 | 人工费 |  |  | A | 1
114 | 设备及工器具购置费用包括哪些部分？ | 设备购置费和工具、器具及生产家具购置费 | 施工机具使用费 | 物料费 | 人工费 |  |  | A | 1
115 | 设备购置费由哪两部分构成？ | 设备原价和税费 | 设备原价和运杂费 | 运杂费和人工费 | 运杂费和物料费 |  |  | B | 1
116 | 生产技术进步和资本有机构成提高意味着什么？ | 设备及工、器具购置费用占工程造价比重增大 | 人工费占工程造价比重增大 | 材料费占工程造价比重增大 | 施工机具使用费用占工程造价比重增大 |  |  | A | 1
117 | 工程造价包括用于购买工程项目所含哪种设备的费用？ | 建筑施工和安装施工所需支出的费用 | 购置土地所需的费用 | 委托工程勘察设计应支付的费用 | 所有选项都不对 |  |  | A | 1
118 | 机械台班单价包括哪些部分？ | 折旧费、大修费、经常修理费、安拆费、税费、人工费、燃料动力费等 | 折旧费、检修费、维护费、安拆费等 | 运杂费、运输损耗费、采购及保管费等 | 材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等 |  |  | A | 1
119 | 材料费包括哪些部分？ | 材料原价、人工费、燃料动力费等 | 运杂费、采购及保管费等 | 运杂费、运输损耗费、采购及保管费等 | 所有选项都不对 |  |  | C | 1
120 | 人工费包括哪些部分？ | 计时工资或计件工资、五险一金、奖金等 | 材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等 | 施工机械使用费（折旧费、检修费、维护费）、仪器仪表使用费等 | 所有选项都不对 |  |  | A | 1

## 简答题
题号 | 题目名字 | 标准答案 | 得分关键字（以空格分割区分） | 满分关键词个数 | 分数

## 填空题
题号 | 题目 | 是否有序 | 每空分数

## 综合题
题号 | 大题 | 小题 | 标准答案 | 得分关键字（以空格分割区分） | 满分关键词个数 | 分数