## 选择题
题号 | 题目名字 | A | B | C | D | E | F | 正确答案 | 分数 | 答案解析（选填）
1 | 根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）使用说明，招标人在编制具体项目的招标文件时，必须不加修改地直接引用的有( ) 。 | 招标公告 | 投标人须知前附表 | 评标办法正文 | 公路工程专用合同条款 | 技术规范 |  | CD | 2
2 | 根据2018年版公路工程施工、勘察设计、施工监理标准招标文件，在项目招标过程中，应当对在岗情况提出强制性要求的人员有（）。 | 项目经理 | 项目总工 | 总监理工程师 | 道路专业工程师 | 勘察设计项目负责人 |  | ABC | 2
3 | 根据《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔201649号〉及《公路工程标准施工招标文件》（2018年版），下列关于保证金的说法,正确的有（）。 | 为防止投标人围标串标，除投标保证金外，招标人可在招标阶段收取一定金额信誉保证金 | 履约保证金可采用银行保函形式缴纳，发包人不得强制限定采用现金或支票形缴纳正确 | 在工程交工验收之前，发包人可同时收取履约保证金和质量保证金 | 合同条款中应增加约束招标人或发包人不按时返还保证金的违约条款正确 | 质量保证金必须按月从期中付款中扣除，直至达到招标文件规定的扣留限额 |  | BD | 2
4 | 根据《公路工程建设项目评标工作细则》，在评标过程中，评标委员会应当在交通达输主管部门公路建设市场信用信息管理系统上查询的投标人相关信息包括（）。 | 资质 | 业绩 | 获奖情况 | 主要人员资历和目前在岗情况 | 信用等级 |  | ABDE | 2
5 | 在质量保证金的扣留、返还月报表中，监理审核的重点包括（）。 | 质量保证金扣留的比例 | 扣留的限额额度 | 开始扣留的时间 | 每月扣回的金额 | 开始退还的比例 |  | ABCD | 2
6 | 下列导致工程拖期的原因和情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有（）。 | 异常恶劣的气候条件 | 属于承包单位自身以外的原因 | 工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差 | 工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起 | 监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖延的时间 |  | ABE | 2
7 | 除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下（）情形，应按照规定进行变更。 | 取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由发包人或其他人实施； | 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 | 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 | 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变己批准的施工工艺或顺序 | 为完成工程需要追加的额外工作 |  | BCDE | 2
8 | 关于工程计量的原则，下列说法正确的是( )。 | 按合同文件中约定的方法进行计量 | 按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算 | 对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量 | 若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减变化，应据实调整，正确计量 | 成本加酬金合同应按总价合同的规定计量 |  | ABCD | 2
9 | 工程量清单前言强调，除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价或总额价均已包括了为实施和完成合同所需的（） | 劳务、材料、机械费用 | 质检、安装，缺陷修复费用 | 治理、保险、税费、利润等费用 | 合同明示的部分责任、义务 | 一般风险 |  | ABCE | 2
10 | 计日工表由（）组成。 | 财务明细表 | 计日工劳务表 | 计日工材料表 | 计日工施工机械表 | 计日工汇总表 |  | BCDE | 2
11 | 以下关于场地清理计量表述正确的选项是（）。 | 施工场地清理应按监理工程师书面指定的范围，进展验收后现场实际测量，以平方米计量 | 破伐树木仅计胸径大于150mm的树木，以棵计量 | 挖除树根，包括挖除、移运、堆放等一切有关的作业均视为砍伐树木附属工作，不予另行计量 | 挖除旧路面应按各种不同构造类型的路面分别以平方米计量 | 全部场地清理、挖除与挖掘工作的一切挖方、回填、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业均不另行计量 |  | ACE | 2
12 | 工程量清单说明强调，工程量清单应与()等文件结合起来理解或解释。 | 招标须知 | 投标人须知 | 合同条款 | 技术规范 | 图纸 |  | BCDE | 2
13 | 符合材料预付款支付条件的是（）。 | 材料、设备符合规范要求并经监理人认可 | 承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据 | 材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求 | 材料设备的质量在检验之中 | 材料设备已被用于永久性工程 |  | ABC | 2
14 | 工程量清单一般包括（）。 | 工程量清单说明 | 计日工说明 | 投标报价说明 | 工程量清单表 | 汇总表 |  | ABCD | 2
15 | 公路工程计量的范围一般是（ ） | 征地拆迁的内容 | 技术规范所包含的内容 | 工程量清单所包含的内容 | 建设单位管理费用 | 设计文件审查费 |  | BC | 2
16 | 关于关键线路正确的说法是（） | 关键线路上各工序的工序总时差为零 | 关键线路只有一条 | 关键线路是由起点至终点所有线路中作业时间最短的线路 | 关键线路上的每一项工作都是关键工作 | 关键线路是由起点至终点所有线路中作业时间最长的线路 |  | ADE | 2
17 | 关于时差的正确理解是（） | 所有工序都拥有自由时差 | 动用自由时差时，后续工序的工序总时差不变 | 一般情况下，关键工序的工序总时差为零 | 任一工序动用总时差，不会影响整个计划的总工期 | 一项工序的自由时差大于总时差 |  | BC | 2
18 | 关于时标网络图，以下说法错误的是（ ）。 | 时标网络有时间参数，具有横道图和非时标网络的优点，使用方便 | 时标网络图中也有虚工序，虚工序不会有波浪线 | 时标网络图中波浪线的长度表示工序总时差的长短 | 时标网络图中的箭线长度有限制 | 时标网络图中没有虚工序 |  | BCE | 2
19 | 网络计划优化的方式有（）。 | 工期－资源优化 | 进度优化 | 费用优化 | 工期优化 | 工期－成本优化 |  | ADE | 2
20 | 以下说法正确的是（ ） | 在费用优化过程中，当压缩方案的直接费率大于间接费率时，就已等到优化方案 | 工期优化和费用优化都是通过压缩关键工序的持续时间来达到优化目标 | 在工期固定－资源均衡的优化方案中，是压缩非关键工序来达到优化目标的 | 在费用优化中选择直接费率最小的工序进行压缩 | 工期优化和费用优化都是通过压缩非关键工序的持续时间来达到优化目标 |  | BCD | 2
21 | 以下关于施工平面图设计正确的说法是（）。 | 尽量增大场内运输量 | 要符合劳动保护、技术安全及防火的要求 | 为使场内施工方便，尽可能扩大施工用地 | 方便生产生活 | 少用地 |  | BDE | 2
22 | 隧道的防水与排水工程的计量中，以下（）说法正确。 | 洞内排水用的排水管按不同类型、规格以米计量 | 注浆用水泥按所用水泥不同强度等级，以吨为单位计量 | 防水层按所用材料以平方米为单位计量；止水带、止水条以米为单位计量 | 为完成上述工程工程加工、安装的全部工、料、机具等均按实际费用计量 | 隧道洞身开挖时,洞内外的临时防排水工程应按实际数量计量 |  | ABC | 2
23 | 为完成（）的修建、修理，所需的一切材料、机械设备，人员及与此有关的作业均不另行计量。 | 临时道路 | 临时供电设施 | .驻地建设 | 电信设施 | 场地清理 |  | ABD | 2
24 | 支付工程变更费用时，工程量的核算主要由以下（）几方面取得。 | 合同文件及技术规范 | 设计图纸 | 投标文件 | 监理工程师的记录 | 承包人提供的工程量 |  | ABDE | 2
25 | 以下（）都是工程计量的依据。 | 清单单价 | 技术标准 | 工程量清单说明 | 设计图纸 | 质量合格证书 |  | BCDE | 2
26 | 计算索赔费用时，确定单价与费率时可按以下（）方法进行。 | 由监理工程师确定 | 利用工程量清单单价 | 按照协商费率 | 按照正式规定和公布的标准确定 | 按有关票据计算 |  | BCDE | 2
27 | 地基表层处理应符合下列（）规定。 | 二级及二级以上公路路堤基底的压实度应不小于85% | 原地面坑、洞、穴等，应在清除沉积物后，用合格填料分层回填分层压实 | 泉眼或露头地下水，应按图纸要求采取有效导排措施后，方可填筑路堤 | 地基为耕地、土质松散、水稻田、湖塘、软土、高液限土等时，应按图纸要求进行处理 | 三、四级公路应不小于80% |  | BCD | 2
28 | 以下说法正确的是（）。 | 开工预付款金额一般应为 10％签约合同价 | 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用 | 承包人应在收到变更指示后7天内，向监理人提交变更估价申请 | 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金 | 开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到投标报价的 30%之前不予扣回 |  | ABD | 2
29 | 建筑安装工程费的构成有（）。 | 直接费 | 设备购置费 | 土地使用及拆迁补偿费 | 利润 | 建设单位管理费 |  | ABD | 2
30 | 以下关于材料、工程设备价格变化的价款调整，说法正确的是（）。 | 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，其超过部分据实调整。 | 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，其超过部分据实调整 | 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分不调整 | 承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后7天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据 | 未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格 |  | ABE | 2
31 | 关于105节中钢筋加工场的说法正确的是（） | 应按集中加工配送方式设置钢筋加工场 | 钢筋加工场面积一般不少于2000m2 | 宜采用彩钢瓦搭建，钢筋棚起拱线高度不小于5 米 | 钢筋加工区场地应硬化 | 加工设备应满足施工需要，应使用数控加工设备 |  | ADE | 2
32 | 通常情况下，以下（）材料为非适用材料。 | 含草皮、生活垃圾、树根和腐殖质的土 | 泥炭、淤泥、冻土、沼泽土、建筑垃圾 | 有机质含量大于5%的土 | 有机质含量小于5%的土 | 液限大于50%、塑性指数大于25的土 |  | ABC | 2
33 | 施图预算编制说明主要内容有（）。 | 编制依据 | 采用的定额 | 审核单位 | 工程概况 | 主要材料价格的来源 |  | ABDE | 2
34 | 关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。 | 确定中标人的权利属于招标人 | 招标人应当授权评标委员会直接确定中标人 | 招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人 | 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。 | 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |  | ADE | 2
35 | 不可抗力造成损害的责任，由合同双方按以下（）原则承担。 | 永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担 | 承包人设备的损坏由承包人承担 | 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用 | .承包人的停工损失由承包人承担，停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由承包人承担 | 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人需支付逾期竣工违约金 |  | ABC | 2
36 | 施工合同履行过程中，当事人可以解除合同的情形有（）。 | 建设单位延期支付工程款，经催告后完成支付 | 承包人已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复 | 未经发包人同意，承包人自行决定更换现场安全员 | 承包人施工组织不力，工期一再延误，致使该工程项目已无投产价值 | 施工过程中承包人不满监理人指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设 |  | BDE | 2
37 | 我国现行的工程价款结算方式主要有（）。 | 按月结算 | 分段结算 | 竣工后一次结算 | 按工作量结算 | 按分部分项工程结算 |  | ABC | 2
38 | 能综合完成土的铲、运、卸、填、压等工作的土方机械是（）。 | 推土机 | 装载机 | 挖掘机 | 铲运机 | 碾压机 |  | ABD | 2
39 | 公路工程施工组织的基本原则是（）。 | 连续性 | 平行性 | 协调性 | 均衡性 | 经济性 |  | ACDE | 2
40 | 沥青的三大技术指标是指（）。 | 延度 | 黏度 | 软化点 | 针入度 | 稠度 |  | ACD | 2
41 | 下列不可抗力造成的哪些损失就是由发包人承担的（）。 | 已运至施工场地的材料与工程设备的损害 | 承包人设备的损坏 | 停工期间应监理人要求照管工程与清理、修复工程的金额 | 因工程损害造成的第三者人员伤亡与财产损失 | 承包人的人员伤亡 |  | ACD | 2
42 | 下列不另行计量的包括（）。 | 零填零挖、低填浅挖的翻松压实 | 开挖台阶 | 挡土墙的基础开挖 | 混凝土挡土墙的钢筋 | 边坡整修 |  | ABC | 2
43 | 引起工程变更的原因有（）。 | 设计原因 | 不可预见的事件 | 发包人的原因 | 承包人原因 | 工程进度超前 |  | ABCD | 2
44 | 基础钢筋中（）不计量。 | 灌注桩钢筋 | 定位架立钢筋 | 承台钢筋 | 吊装钢筋 | 沉井钢筋 |  | BD | 2
45 | .以下（）情形投标保证金不予退还。 | 投标人在投标有效期内撤销投标文件 | 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同 | 在投标截止日期前撤回投标文件 | 在签订合同时向招标人提出附加条件 | 按照招标文件要求提交履约保证金 |  | ABD | 2
46 | 以下关于评标办法说法不正确的是（）。 | “合理低价法”是综合评估法的评分因素中评标价得分为 100 分、其他评分因素分值为 0 分的特例。 | 技术评分最低标价法中，通过第一个信封详细评审的数量应不少于 5 名，最高不宜超过 10 名 | 综合评分法仅适用于技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程 | 综合评分法评标价权重分值不应低于60分 | 经评审的最低投标价法仅适用于工程规模较小、技术含量较低的工程 |  | BD | 2
47 | 钻孔灌注桩按不一样桩径的桩长以米计量，其中灌注桩的（）是需要单独计量的。 | 桩基础钢筋 | 泥浆循环系统 | 桩基工作平台 | 钻取的质量合格的混凝土芯样 | 破桩头 |  | AD | 2
48 | 以下关于灌注桩水下混凝土的说法正确的有（）。 | 水泥的初凝时间不宜早于 2.5h，水泥强度等级不宜低于 42.5 级 | 混凝土的含砂率宜为 40%～50% | 水下混凝土的水泥用量不宜小于 325kg/m3 | 水灰比宜采用0.5～0.6 | 细集料宜采用级配良好的细砂 |  | ABD | 2
49 | 定额按所反映的实物消耗内容可分为（） | 材料消耗定额 | 劳动消耗定额 | 机械消耗定额 | 材料周转定额 | 材料损耗定额 |  | ABC | 2
50 | 混凝土的耐久性包括（）。 | 强度 | 抗冻 | 抗渗 | 抗侵蚀 | 抗震 |  | BCD | 2
51 | 合同争议的解决方式有（）。 | 和解 | 调解 | 仲裁 | 诉讼 | 强制 |  | ABCD | 2
52 | 业主与承包人双方联名办理的保险项目有（）。 | 施工人员人身伤害险 | 建筑工程一切险 | 施工装备险 | 第三方责任险 | 安装工程一切险 |  | BE | 2
53 | 钻孔时应采用长度适应钻孔地基条件的护筒，护筒应符合（）要求。 | 护筒可用钢板或钢筋混凝土制作 | 护筒内径一般应比桩径稍大，一般大200～400mm | 护筒高度宜高出地面 0.5m 或水面 1.0～2.0m | 护筒中心竖直线应与桩中心线重合 | 当设计为斜桩时，为保证开孔斜度准确，埋设的护筒应准确，长度不宜小于2m |  | ABD | 2
54 | 工程施工过程中，下列因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，由承包人承担的有（）。 | 永久工程损坏 | 承包人施工设备损坏 | 已运至施工现场的工程设备的损坏 | 工程修复费用 | 承包人自身人员伤亡 |  | BE | 2
55 | 单位工程施工组织设计的主要内容包括（）。 | 工程概况 | 施工方案 | 施工进度计划及资源需要量计划 | 工程量清单 | 施工平面图及主要技术经济指标 |  | ABC | 2
56 | 隧道洞身有两种不同的设计与施工方法，分别是（）。 | 新奥法 | 矿山法 | 全断面法 | 台阶法 | 盾构法 |  | CD | 2
57 | 根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为（）。 | 工程延误索赔 | 承包人与发人之间的素赔 | 工程变更索赔 | 不可预见的不利条件索赔 | 不可抗力事件的索赔 |  | ACDE | 2
58 | 根据《公路工程建设项目造价文件管理导则》，属于公路工程实施阶段造价文件的有（）。 | 设计预算文件 | 造价管理台账 | 工程结算文件 | 计量与支付文件 | 工程量清单预算文件 |  | BDE | 2
59 | 工程直接费为 1500 万元，其中人工费为 150 万元，定额直接费为 1100 万元，定额人工费为 120万元，设备购置费为 50 万元，措施费为 5 万元，企业管理费为 80 万元，规费费率 35%，利润为 7.42%。下列费用计算正确的有（）。 | 规费为 42.0 万元 | 规费为 52.5 万元 | 利润为 87.93 万元 | 利润为 117.61 万元 | 税金为 123.79 万元 |  | BC | 2
60 | 根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》，规费包括养老保险费、（）和住房公积金。 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 劳动保险费 | 工伤保险费 | .人身保险费 |  | ABD | 2
61 | 我国《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是已经（ ） | 取得建设工程规划许可证 | 签订委托监理合同 | 确定建筑施工企业 | 办理工程质量、安全监督手续 | 建设资金已落实 |  | ABDE | 2
62 | 建设工程的发包方式主要有（ ） | 公开发包 | 邀请发包 | 招标发包 | 直接发包 | 间接发包 |  | AB | 2
63 | 下列属于违法分包行为的有（ ） | 总承包单位将建设工程门窗工程分包给具备资质的单位 | 分包单位将其承包的建设工程再分包 | 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 | 施工总承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人 | 施工总承包单位自行完成承包工程的主体结构工程 |  | BCD | 2
64 | 对要约内容的实质性变更是指对有关合同的（ ）的变更 | 标的、数量、质量、价款或者报酬条款 | 履行期限、履行地点和方式条款 | 违约责任条款 | 解决争议方法等的变更条款 | 建议性条款 |  | ABCD | 2
65 | 关于乙级工程造价咨询企业的业务承担，以下说法正确的是（ ） | 只能在本省、自治区、直辖市承担业务 | 可以从事工程造价5000万元以下的各类工程建设项目 | 不受行政区域限制 | 任意规模工程建设项目 | 在其资质等级许可的范围内承接工程造价咨询活动 |  | BCE | 2
66 | 注册造价工程师的执业范围包括（ ） | 建设项目建议书、可行性研究投资估算的审批 | 工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制和审核 | 设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制 | 工程经济纠纷的鉴定 | 工程保险理赔的核查 |  | BCDE | 2
67 | 建设项目按照项目的投资作用分类有（ ） | 在建项目 | 非生产性建设工程项目 | 投产项目 | 筹建项目 | 生产性建设工程项目 |  | BE | 2
68 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，非政府投资项目实行（ ）。 | 审批制 | 核准制 | 备案制 | 报告制 | 审核制 |  | BC | 2
69 | 竣工验收准备工作的主要内容包括（ ） | 整理技术资料 | 绘制竣工图 | 编制竣工决算 | 办理工程结算 | 支付工程款 |  | ABC | 2
70 | 在项目后评价的实际工作中，往往从以下（ ）方面对建设工程项目进行后评价。 | 效益后评价 | 过程后评价 | 结果后评价 | 财务后评价 | 合同后评价 |  | AB | 2
71 | 下列关于建设工程项目管理任务的论述中，正确的是（ ）。 | 从某种意义上讲,项目的实施过程就是合同订立和履行的过程 | 组织协调是实现项目目标必不可少的方法和手段 | 目标控制的措施包括组织、技术、经济、合同等措施 | 信息管理是项目目标控制的基础 | 为了加快项目进度，环保措施可以列入后期工程实施 |  | ABCD | 2
72 | 以下关于建设工程项目成本管理说法中，正确的是（ ）。 | 成本计划是开展成本控制和核算的基础 | 成本核算是对成本计划是否实现的最后检查 | 成本分析是成本考核的依据 | 成本预测是成本计划的编制基础 | 成本控制是成本计划的基础 |  | ABCD | 2
73 | 项目风险的差异性包括（ ） | 结果的不可预见性 | 发生不可避免性 | 损失的不确定性 | 收益的不确定性 | 预防的不可能性 |  | CD | 2
74 | 承包商通常遇到的风险有（ ） | 决策错误风险 | 缔约和履约风险 | 责任风险 | 确定性风险 | 招标风险 |  | ABC | 2
75 | 建设工程项目风险的应对策略包括（ ) | 风险识别 | 风险自留 | 风险控制 | 风险转移 | 风险回避 |  | BCDE | 2
76 | 在建设工程项目合同体系中，业主和承包商是两个最主要的节点。以下是属于业主主要合同关系的有（ ） | 工程承包合同 | 工程咨询合同 | 项目管理合同 | 工程分包合同 | 劳务分包合同 |  | ABC | 2
77 | 工程施工合同中承包人的主要义务包括（ ） | 按合同要求的工期完成并交付工程 | 负责保修期内的工程维修 | 负责对分包的管理，并对分包方的行为负责 | 组织进行图纸会审和设计交底 | 按合同规定主持和组织工程的验收 |  | ABC | 2
78 | 根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》通用条款，在（ ）情况发生后，合同双方有权调整合同价格。 | 合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减 | 一周内因承包人原因的停水造成工程现场停工累计超过8小时的 | 合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的 | 一周内非承包人原因的停电，造成工程现场停工累计超过4小时的 | 一周内非承包人原因的道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的 |  | ACE | 2
79 | 下列关于建设工程施工专业分包合同的订立，说法正确的是（ ） | 专业分包合同的当事人是业主和分包人 | 专业分包合同的当事人是承包人和分包人 | 专业分包合同文件的组成中包括除总包合同价款之外的总承包合同文件 | 专业分包合同文件的组成中包括总承包合同文件的所有文件 | 分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务 |  | BCE | 2
80 | 劳务分包人施工完毕，进行验收的人员有（ ） | 工程师 | 发包人 | 承包人 | 劳务分包人 | 转包人 |  | CD | 2
81 | 下列关于支付劳务分包人报酬的方式，正确的是（ ） | 固定劳务报酬方式 | 按总包人可获得的总利润支付报酬方式 | 按总包人在分包部分可获得的利润支付报酬方式 | 按工时计算劳务报酬方式 | 按工程量计算劳务报酬方式 |  | ADE | 2
82 | 为了有效控制建设工程造价，造价工程师可采用的技术措施包括（ ） | 深入技术领域研究节约投资的可能性 | 明确项目组织结构 | 严格审查监督初步设计 | 动态地比较造价的计划值和实际值 | 严格审查施工组织设计 |  | ACE | 2
83 | 在工程造价控制的主要内容中，在竣工验收阶段编制的造价文件为（ ） | 投资估算 | 设计概算 | 施工图预算 | 竣工结算 | 竣工决算 |  | DE | 2
84 | 下列各项内容中不属于企业管理费的是（ ） | 企业按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费 | 施工作业所发生的施工机械使用费 | 企业按规定缴纳的房产税 | 企业按规定缴纳的施工现场工程排污费 | 施工企业材料采购及保管费 |  | ABDE | 2
85 | 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，属于措施项目费用的有（ ） | 冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用 | 工程定位复测费 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 中小型机械设备安拆及场外运费 | 文明施工费 |  | ABCE | 2
86 | 建筑安装工程费按造价形成划分，下列（ ）属于其他项目费。 | 安全施工费 | 暂列金额 | 暂估价 | 计日工 | 总承包服务费 |  | BDE | 2
87 | 用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目包括（ ） | 特殊设备安全监督检查费 | 非标准设备设计费 | 成品损失费及运输包装费 | 外购配套件费 | 专用工具费 |  | BDE | 2
88 | 计算设备进口环节增值税时，作为计算基数的计税价格包括（ ） | 外贸手续费 | 到岸价 | 设备运杂费 | 关税 | 消费税 |  | BDE | 2
89 | 下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有（ ） | 工程总承包管理费 | 工程监理费 | 建设单位临时设施费 | 施工单位临时设施费 | 场地准备及临时设施费 |  | ABCE | 2
90 | 关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有（ ） | 场地准备费是指为施工而进行的土地“三通一平”或“七通一平”的费用 | 大型土石方工程应进入工程费用中的总图运输费用 | 新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算 | 场地准备和临时设施费=工程费用×费率+拆除清理费 | 工程建设其他费中包括施工单位修建临时设施所发生的费用 |  | ABCD | 2
91 | 下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（ ） | 施工单位参加试运转人员的工资 | 单台设备的单机试运转费 | 试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用 | 试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用 | 参加试运转的专家指导费 |  | AE | 2
92 | 下列关于工程计价的说法中，正确的是（ ） | 工程计价包括计算工程量和套定额两个环节 | 工程计价中的工程单价仅指综合单价 | 工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价 | 工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价 | 工程计价包括工程单价的确定和总价的计算 |  | DE | 2
93 | 关于工程量清单计价，下列说法中正确的有（ ） | 工程量清单计价活动伴随招标结束而结束 | 招标文件中划分的由投标人承担的风险费用列入综合单价中 | 分部分项工程费=∑（分部分项工程量×分部分项工程综合单价） | 措施项目费=∑按“项”计算的措施项目费+∑（措施项目工程量×措施项目综合单价） | 单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 |  | BCDE | 2
94 | 工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（ ） | 材料价格 | 投资估算指标 | 机械台班费 | 人工单价 | 概算定额 |  | ACD | 2
95 | 下列属于预算定额的编制原则的是（ ） | 社会先进水平原则 | 社会平均水平原则 | 尽可能详细原则 | 尽量增加定额附注原则 | 简明适用原则 |  | BE | 2
96 | 编制人工定额时，属于工人工作必须消耗的时间有（ ） | 有效工作时间 | 必要休息时间 | 违背劳动纪律损失时间 | 多余和偶然工作时间 | 不可避免的中断时间 |  | ABE | 2
97 | 下列定额测定方法中，属于编制材料消耗定额的基本方法的有（ ） | 现场技术测定法 | 试验法 | 统计法 | 理论计算法 | 写实记录法 |  | ABCD | 2
98 | 材料预算价格的组成包括（ ） | 材料原价 | 材料运杂费 | 采购及保管费 | 构件的破坏性实验费 | 场外材料运输损耗费 |  | ABCE | 2
99 | 按照建设部.财政部印发的《建筑安装工程费用项目组成》,日工资单价除计时工作或计件工资外，还包括（ ） | 津贴补贴 | 特殊情况下支付的工资 | 社会保障费 | 生产工人劳动保护费 | 奖金 |  | ABE | 2
100 | 关于项目建设规模，下列说法正确的是（ ） | 管理技术水平是实现规模效益的保证 | 产业政策是项目规模确定中需考虑的主要环境因素 | 劳动力市场条件对建设规模的选择起着制约作用 | 技术因素是确定建设规模需要考虑的首要因素 | 产品市场需求状况是确定项目生产规模的前提 |  | ACE | 2
101 | 施工图预算对施工单位的作用有（ ）。 | 施工图预算是拨付进度款及办理结算的依据 | 施工图预算是确定投标报价的依据 | 施工图预算是控制施工成本的依据 | 标底编制的依据 | 施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据 |  | BC | 2
102 | 施工图预算审查的内容包括（ ） | 审查工程量计算是否准确 | 审查相关的技术规范是否有错误 | 审查施工图设计方案是否合理 | 审查施工图预算编制中定额套用是否恰当 | 审查有关费用项目及其取值 |  | ADE | 2
103 | 根据《招标投标法》的相关规定，在中华人民共和国境内，必须进行招标的工程建设项目有（ ） | 国有事业单位资金占主导地位的项目 | 涉及公共安全的项目 | 私立学校教学楼 | 采购人依法能够自行建设,生产的项目 | 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 |  | AE | 2
104 | 根据《招标投标法》的相关规定，属于公开招标的优点的是（ ） | 招标人可以在较广的范围内选择承包商 | 投标竞争激烈，择优率更高 | 准备招标、对投标申请者进行资格预审和评标的工作量大，招标时间长、费用高 | 在较大程度上避免招标过程中的贿标行为 | 易于获得有竞争性的商业报价 |  | ABDE | 2
105 | 属于投标文件内容的有（ ） | 合同条款及格式 | 联合体协议书 | 施工组织设计 | 投标函及投标函附录 | 评标方法、评标委员会的组建方法 |  | BCD | 2
106 | 关于评标办法可选择经评审的（ ）和（ ）两种方法 | 低价中标法 | 最低投标价法 | 百分比法 | 综合评估法 | 有限数量制法 |  | BD | 2
107 | 下列关于施工招标文件组成的说法中，正确的是（ ） | 招标文件是指导整个招标投标工作全过程的纲领性文件 | 招标文件必须由招标人自己根据招标项目的需要进行编制 | 招标文件中规定了通用合同条款、专用合同条款的格式 | 投标保证金不得超过招标项目估算价的 2% | 如编制最髙投标限价的项目，其最高投标限价应在招标时一并公布 |  | ADE | 2
108 | 工程量清单由（ ）等组成。 | 分部分项工程量清单 | 综合单价分析清单 | 措施项目清单 | 其他项目清单 | 主要材料价格清单 |  | ACD | 2
109 | 下列费用中,由招标人填写金额,投标人直接计入投标总价的有（ ） | 材料暂估价 | 专业工程暂估价 | 暂列金额 | 计日工单价 | 设备暂估价 |  | BC | 2
110 | 工程量清单中的暂定金额有下列（ ）形式。 | 计日工 | 专项暂定金额 | 一定百分率的不可预见因素的预备金 | 专项储备金 |  |  | ABC | 2
111 | 根据我国《招标投标法》和《公路工程施工招标投标管理办法》的规定，下列（ ）是实行公路工程施工招标的必备条件。 | 项目法人已经确定并符合相关要求 | 初步设计文件已被批准 | 建设资金已经落实 | 招标文件已经编制完成 |  |  | ABC | 2
112 | 遇到下述（ ）情况时，承包人不能向业主要求既延长工期又补偿费用。 | 业主供应的设备和材料推迟到货 | 因气候恶劣造成的施工停顿 | 因工程量的增加引起施工程序的变动 | 因业主原因造成的临时停工 |  |  | ACD | 2
113 | 在下列建设工程索赔中，可索赔的材料费有（ ）。 | 非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用 | 因政策调整导致材料价格上涨的费用 | 因质量原因进行返工所增加的费用 | 因承包商提前采购材料而发生的超期存储费用 |  |  | AB | 2
114 | 某施工项目发生工程变更，变更价款采用协商单价，这是基于施工承包合同中（ ）的情况下采用的一种方法。 | 有适用价格 | 没有适用价格 | 有相应价格但不适合 | 有类似价格 |  |  | BC | 2
115 | 有关工程计量的时间要求，以下说法正确的是（ ）。 | 对于分部分项工程，只有其全部完成后才予以计量 | 对一切进行中的工程，均需每月精确计量一次 | 对一切进行中的工程，均需每月粗略计量一次 | 及时对已完成且质量合格的工程细目进行计量 |  |  | CD | 2
116 | 依据现行的《标准施工招标文件》的规定，公路工程施工资格预审完成后，必须在施工招标公告中说明的内容有（ ）。 | 通过资格预审人员名单 | 投标人资格要求 | 项目概况与招标范围 | 发布公告的媒体 |  |  | BCD | 2
117 | 下列费用中，属于工程建设其他费中建设管理费的有（ ）。 | 建设单位管理费 | 可行性研究费 | 勘察设计费 | 工程监理费 |  |  | AD | 2
118 | 定额计价方法与工程量清单计价方法的主要区别在于（ ）。 | 计价依据不同 | 单价与报价组成不同 | 编制工程量的主体不同 | 对招投标代理机构的要求不同 |  |  | ABC | 2
119 | 根据《建设项目工程结算编审规程》的规定，工程价款结算的方式包括（ ）。 | 分阶段结算 | 专业分包结算 | 工程变更结算 | 竣工结算 |  |  | ABD | 2
120 | 工程量清单包括（ ） | 前言 | 工程细目 | 计日工明细表 | 清单汇总表 |  |  | ABCD | 2
121 | 对工程单价有重大影响的因素有（ ） | 人工工日材料或货品设备的基础价格 | 工程定额 | 施工方案 | 摊入系数 |  |  | ABD | 2
122 | 以下说法正确的是（ ） | 计量单位分为两类，一是物理计量单位，二是自然计量单位 | 关于计量精度，对不同的细目分别作不同的规定 | 各细目的计量单位必须与工程量清单中所用单位一致 | FI |  |  | ACD | 2
123 | 以下叙述正确的是（ ） | 沥青混泥土中沥青的外掺剂不单独计量与支付 | 在基础开挖中，当承包人遇到或非常情况可以不经过监理工程师的批准而定出特殊的基础挖方界限。 | 在沉井中模板支架拱架等各项工作，均不单独计量与支付 | 支座计量中，除油毛毡支座不单独计量外，分别不同类型规格，以个为单位计量 |  |  | ACD | 2
124 | 合同支付不包括以下的支付项目（ ） | 暂定金额支付 | 计日工支付 | 工程变更支付 | 价格调整 |  |  | AB | 2
125 | 以下对计日工支付说明正确的是（ ） | 用于计日工的施工机械应由承包人提供，因故障或闲置的施工机械应支付费用。 | 劳务费用由劳务基本单价加上一定百分比的附加费组成 | 材料费用由材料基本单价加上一定的百分比的附加费组成。 | 施工机械费用按计日工施工机械单价表中的基本租价计算。 |  |  | BCD | 2
126 | 以下说法正确的是（ ） | 对于路基土石方运输项目应分为免费运距和超运运距两部分，超运运距另计超运费 | 按项支付的结构物项目，应按结构型式和施工顺序将结构物分解成不同的工程部位计量支付。 | 动用暂定金额进行的工作由监理工程师完成。 | 暂定金额可按业主的指令全部或部分地使用，或根本不予动用。 |  |  | AB | 2
127 | 直接费由以下费用组成（ ） | 施工技术装备费 | 直接工程费 | 其它工程费 | 设备工具器具及家具购置费 |  |  | BC | 2
128 | 以下哪些情况可考虑定额抽换( ) | 不同地区人工工资 | 施工中必须使用的特殊机械 | 现浇混泥土梁用的支架达不到规定的周转次数 | 实际供应的水泥标号与定额中的水泥标号不同 |  |  | CD | 2
129 | 两阶段设计包括（ ） | 初步设计 | 技术设计 | 施工图设计 | 勘测设计 |  |  | AC | 2
130 | 三阶段设计包括（ ） | 初步设计 | 技术设计 | 施工图设计 | 勘测设计 |  |  | ABC | 2
131 | 以下关于公路工程预算定额的作用，其说法正确的有（ ）。 | 公路工程预算定额是施工企业编制投标报价的依据 | 公路工程预算定额是编制施工预算的依据 | 公路工程预算定额是编制标底的依据 | 对于非招标的项目，公路工程预算定额是进行结算和决算的依据 |  |  | CD | 2
132 | 以下有关工程计量的叙述中，哪些是正确的（ ）。 | 工程计量均应以净值为准 | 工程计量均应以设计工程量为准 | 工程计量结果的确认权是监理工程师 | 工程计量结果的确认权是业主 |  |  | AC | 2
133 | 以下有关工程费用支付的叙述中，哪些是正确的（ ）。 | 监理工程师有权确定工程变更后的费用 | 监理工程师有权通过随后的支付证书对已签发的支付证书中的错误进行纠正 | 索赔费用的确定权归业主 | 工程费用支付的权力归业主 |  |  | AB | 2
134 | 分部分项工程量清单应包括（ ）几部分。 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |  | ABCD | 2
135 | 在编制公路工程概预算造价时，使用定额主要体现在（ ）。 | 对概预算定额的结构形式与内容正确把握 | 正确运用定额细目 | 正确计算工程量 | 正确选定费率 |  |  | ABC | 2
136 | 路基填方工程量除设计地面标高断面范围内的数量外，尚应计算（ ） | 清除表土或零填方地段的基底压实后，回填至原地面标高所需的土方数量 | 耕地填前压实后，回填至原地面标高所需的土方数量 | 因地基沉陷需增加的土方数量 | 为保证路基边缘的压实度需加宽填筑时，所需的土方数量 |  |  | ABCD | 2
137 | 建设项目投资决策阶段影响工程造价的主要因素有（ ） | 项目生产工艺和设备的选定 | 项目的建设规模 | 就业评价标准的高低 | 项目的建设标准 |  |  | ABD | 2
138 | 下列（ ）是影响合同计价方式选择的因素。 | 项目的复杂程度 | 工程设计工作的深度 | 施工企业的等级 | 工程施工的难易程度 |  |  | ABD | 2
139 | 工程延误的处理包括（ ）。 | 停止付款 | 误期损失赔偿 | 取消承包资格 | 下达停工令 |  |  | ABC | 2
140 | 标底编制依据和标价计算依据相同的有（ ）。 | 企业内部制定的有关取费，价格及规定标准 | 工程所在地现行的预算定额及取费标准 | 招标文件的商务条款 | 施工设计图纸及有关说明 |  |  | CD | 2
141 | 工程量清单的优点有以下几点（ ）。 | 管理简单 | 适用性强 | 竞争性强 | 保险性好 |  |  | ABCD | 2
142 | 编制标底时，应在工程概算或施工图预算基础上，考虑( )因素。 | 工期提前 | 质量要求 | 市场价格 | 自然地理条件 |  |  | ABCD | 2
143 | 按国内招标文件范本的规定，关于挖方路基的计量正确的是（ ）。 | 路基土石开挖数量包括边沟排水沟截水沟，以立方米计量 | 超过图纸规定尺寸的开挖，不予计量 | 超过图纸规定尺寸的开挖，按实际开挖体积计量 | 弃方的运输，不予计量 |  |  | ABD | 2
144 | 按国内招标文件范本的规定，关于填方路基的计量正确的是（ ）。 | 填筑路堤的土石方数量，以监理工程师批准的地面线为依据进行计量 | 填筑路堤的土石方数量，以招标文件图纸中所示的地面线为依据进行计量 | 零填挖路段的翻松压实不予计量 | 零填挖路段的翻松压实予以计量 |  |  | AC | 2
145 | 钻孔灌注桩开挖钻孔清孔钻孔泥浆护筒混凝土破桩以及( )作为孔桩的附属工作，不另行计量。 | 桩的承载试验 | 搭设施工平台 | 挖土围堰 | 栈桥 |  |  | BCD | 2
146 | 工程造价计价依据除包括定额指标费率外，还包括（ ） | 工程量数据 | 计价法 | 各种经济法规政策 | 设计图纸 |  |  | ABCD | 2
147 | 定额按在基本建设程序中的作用可分为：（ ） | 预算定额 | 概算定额 | 估算指标 | 施工定额 |  |  | ABCD | 2
148 | 工程建设定额按其所反映的物质消耗内容分为( ) | 施工定额 | 劳动消耗定额 | 机械消耗定额 | 材料消耗定额 |  |  | BCD | 2
149 | ( )属于工程造价计价依据。 | 材料预算价格 | 工期定额 | 工程量计算规则 | 预算定额 |  |  | ACD | 2
150 | 公路基本建设的项目组成包括（ ） | 基本建设项目 | 单项工程 | 单位工程 | 分部工程 |  |  | ABCD | 2
151 | 在编制施工图预算时，路基土石方工程除按规定计算设计断面方提供的工程量，还需按施工组织设计资料计算的工程量有（ ）。 | 为保证路基边缘的压实度，需加宽填筑的工程量 | 因路基沉陷需增加填筑的土石方数量 | 耕地填前压实后增加的土石方数量 | 基底压实后增加的土石方数量 |  |  | ABCD | 2
152 | 关于计量的说法正确的有（ ） | 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。 | 不论采用什么方法计算工程量，其计量结果都应该是净尺寸的工程量。 | 计量是一种净值计量。 | 用运输车辆的体积计量的材料，应在运到施工现场进行计量。 |  |  | ABCD | 2
153 | 以下有关概算定额的作用叙述正确的是( )。 | 概算定额是设计方案比较的依据 | 概算定额是合理编制标底投标报价的基础 | 概算定额是编制主要材料需要量的计算基础 | 概算定额是编制建设项目投资估算指标的基础 |  |  | ACD | 2
154 | 在编制施工图预算时，路基土石方工程除按规定计算设计断面方提供的工程量，还需按施工组织设计资料计算的工程量有（ ）。 | 为保证路基边缘的压实度，需加宽填筑的工程量 | 因路基沉陷需增加填筑的土石方数量 | 耕地填前压实后增加的土石方数量 | 基底压实后增加的土石方数量 |  |  | ABCD | 2
155 | 路面及中央分隔带排水以米计量的是（ ） | 纵向雨水沟（管） | 混凝土路肩排水沟 | .路肩排水沟砂砾垫层（路基填筑中已计量者除外） | 土工布 | 拦水带 |  | ABE | 2
156 | 下列（ ）属于公路工程的临时工程。 | 临时便道、便桥 | 临时房屋 | 临时电力 | 电信线路 | 临时码头 |  | ACD | 2
157 | 钻孔灌注桩基础能够计量的项目有（ ） | 钢筋的重量 | 无破损检测试验 | 混凝土的体积 | 桩长 |  |  | BC | 2
158 | 投标报价由（ ）三部分组成。 | 第100~700章清单合计 | 、第100~700章清单合计减去包含其中的暂估价 | 计日工合计 | 暂列金额 |  |  | ACD | 2
159 | 以下哪些属于开办项目（ ） | 保险费 | 竣工文件 | 临时占地 | 路基填筑 |  |  | AB | 2
160 | 计量的基本要求有（ ） | 计量必须以净值为准 | 计量必须准确无误。 | 计量必须真实 | 计量必须合法 | 计量必须超前 |  | ABCD | 2
161 | 计量与支付的原则是（ ） | 合同原则 | .公正性原则 | 时效性原则 | 程序性原则 | 保密性原则 |  | ABCD | 2
162 | 计量管理的内容包括（ ） | 落实计量职责 | 作好计量记录 | 计量分析 | 计量结果的上报 | 计量争端的协调与处理 |  | ABCE | 2
163 | 挡土墙工程中，属于承包人应做的附属工作，不另行计量与支付的有（ ） | 嵌缝材料，砂浆勾缝，泄水孔及其滤水层 | 混凝土工程的脚手架，模板，浇筑和养生，表面修整 | 基础开挖，运输与回填 | 混凝土挡土墙的钢筋 | .砂砾或碎石垫层 |  | ABC | 2
164 | 下列工程中以平方米计量的是（ ） | 沥青表面处治 | 石灰稳定土底基层 | 沥青封层 | 培土路肩及中央隔带回填土 | 水泥混凝土加固土路肩 |  | ABC | 2
165 | 结构物台背回填按压实体积，以立方米计量，计价中包括（ ） | 挖运 | 摊平 | 压实 ，整型 | 混凝土浇筑 | 模板制作安装 |  | ABC | 2
166 | 盐渍土路基处理换填，经监理人验收合格后按不同厚度以平方米计量。其内容包括( ) | 基地压实 | 材料运输 | 分层填筑 | 分层压实 | 清除软层 |  | BCDE | 2
167 | 预应力锚索边坡加固计量中，不另行计量的有（ ） | 预应力锚索长度 | 混凝土锚固板 | 钻孔，清孔，锚索安装，注浆，张拉，锚头，锚索护套，场地清理 | 抗拔力试验 | 混凝土的立模，浇筑养生等 |  | ABCD | 2
168 | 挡土墙工程中，属于承包人应做的附属工作，不另行计量与支付的有（ ） | 嵌缝材料，砂浆勾缝，泄水孔及其滤水层 | 混凝土工程的脚手架，模板，浇筑和养生，表面修整 | 基础开挖，运输与回填 | 混凝土挡土墙的钢筋 |  |  | ABC | 2
169 | 下列工程中以平方米计量的是（ ） | 沥青表面处治 | 石灰稳定土底基层 | 沥青封层 | 培土路肩及中央隔带回填土 | 水泥混凝土加固土路肩 |  | ABE | 2
170 | 下列工程中包含在相应的单价中，不另行计价的是（ ） | 排水管基础开挖 | 嵌缝材料，砂浆勾缝，泄水孔及其滤水层 | 加固土路肩的混凝土立模，养生，拆模 | 透层和黏层 | 水泥混凝土面板接缝材料 |  | ABCE | 2
171 | 按照计量规则沥青表处封层的工程内容包括（ ） | 检查和清扫下承层 | 试验段施工 | 熬油、运油 | 整型、碾压、找补 | 初期养护 |  | ABDE | 2
172 | 结构物的水泥混凝土的计量应按监理人认可的并已完工工程的净尺寸计算，其中不扣除的部分有（ ） | 倒角不超过0.15m×0.15m时 | 体积不超过0.03m3 的开孔及开口 | 面积不超过0.15m×0.15m的填角部分 | 钢筋的体积 | 模板的体积 |  | ABCD | 2
173 | 桥梁工程计价中，下列工程属于不另行计价与支付的项目为（ ） | 钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装 | 未完成基础挖方所做的地面排水及围堰、基坑支撑及抽水、基坑回填与压实、错台开挖及斜坡开挖 | 钢筋混凝土或预应力混凝土沉桩 | 为完成沉桩工程而进行的钢筋混凝土桩浇筑预制、养生、移运、沉入、桩头处理等一切有关作业 | 沉井刃脚所用钢材 |  | ABD | 2
174 | 桥面铺装工程中，以平方米计量的是（ ） | 桥面铺装 | 桥面泄水管及混凝土桥面铺装接缝 | 桥面防水层 | 由于施工原因而超铺的桥面铺装 | 桥面铺装钢筋 |  | ACD | 2
175 | .防眩设施工程计量中中，下列叙述错误的是（ ）。 | 防眩板设置安装完成并经验收后以块计量 | 防眩网设置安装完成并经验收后以延米计量 | 未安装防眩板、防眩网设置的预埋件，按实际发生量以米计量 | 连接件、立柱、基础混凝土以及钢构件的连接，可以另行计算 |  |  | CD | 2
176 | 下列（ ）属于公路工程的临时工程（即常称为大型临时工程）。 | 临时便道、便桥 | 临时房屋 | 临时电力、电信线路 | 临时码头 |  |  | ACD | 2
177 | 公路工程中的平整场地是指下列（ ）必须修建的场地。 | 大型混凝土预制构件的预制场 | 路基清除场地后的平整 | 沥青混合料及厂拌稳定土拌和站 | 水泥混凝土拌和站 |  |  | ACD | 2
178 | 一个大型预制场地中，其工程细目除进行填挖土、石方和找平外，尚应考虑下列（ ）工程，并增列费用。 | 进行碾压，使场地具有足够的强度 | 根据工程需要和场地地址情况，铺筑厚度不小于15cm的碎（砾）石路面及垫层 | 设置用刺铁丝做成的围墙 | 修建需要的临时房屋 | 价差预备费 |  | ABCD | 2
179 | 建筑安装工程费中的直接费包括（ ） | 人工费 | 保险费 | 施工机械使用费 | 材料费 | 施工辅助费 |  | ACD | 2
180 | 下列除了住房公积金，规费还包括哪些内容？ | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 职工探亲路费 |  | ABCD | 2
181 | 下列不属于措施费的是（ ） | 冬季施工增加费 | 施工场地建设费 | 安全生产费 | 雨季施工增加费 | 施工辅助费 |  | BC | 2
182 | 建设项目管理费包括哪些？ | 建设单位（业主）管理费 | 建设项目信息化费 | 研究试验 | 设计文件审查费 | 费工程监理费 |  | ABDE | 2
183 | 定额直接费包括哪些？ | 定额人工费 | 施工辅助费 | 定额材料费 | 定额施工机械使用费 |  |  | ACD | 2
184 | 计算材料预算价格需要确定下列哪些内容？ | 材料原价 | 运杂费 | 场外运输损耗率 | 采购与保管费率 | 税率 |  | ABCD | 2
185 | 下列属于路面工程类别的是（） | 路面结构层工程 | 路面附属工程 | 交通安全设施 | 特殊路基处理 | 便道 |  | ABDE | 2
186 | 下列属于土方工程类别的是（） | 人工及机械施工的土方工程 | 台背回填 | 路基掺灰 | 软地基处理 |  |  | ACD | 2
187 | 下列属于构造物Ⅰ工程类别的是（） | 砍树挖根 | 防护工程 | 小桥 | 交通安全设施 | 中桥 |  | ABD | 2
188 | 不作为措施费及企业管理费的计算基数的有（ ） | 购买的路基填料 | 钢筋 | 商品水泥混凝土 | 外购混凝土构件 |  |  | ACD | 2
189 | 措施费中特殊地区施工增加费包括（） | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 干旱地区 |  |  | ABC | 2
190 | 施工辅助费包括( ) | 生产工具用具使用费 | 检验试验费 | 工程定位复测 | 运杂费 | 场地清理等费用 |  | ABCE | 2
191 | 含在施工辅助费中的费用有（ ） | 桥梁施工监测 | 养老保险费 | 高边坡稳定监测 | 超前地质预报 |  |  | ACD | 2
192 | 企业管理费包括（ ） | 基本费用 | 施工辅助费 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 |  | ACDE | 2
193 | 财务费用包括下列（ ）项 | 汇兑净损失 | 金融机构手续费 | 金融机构手续费 | 职工工资支付担保发生的费用 | 价差预备费 |  | ABCD | 2
194 | 下列（ ）施工现场需要使用电子称量设备？ | 沥青混凝土 | 路基借土方 | 水泥混凝土 | 高强度等级水泥砂浆 | 沥青碎石 |  | ACDE | 2
195 | 由承包人承担的保险费包括（ ） | 承包人施工机械设备保险和、 | 雇用人员工伤事故保险费 | 监理车辆保险 | 人身意外伤害保险费 |  |  | ABD | 2
196 | 清单中承包人驻地建设费用包括（ ） | 施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、拌合场等 | 驻地的建设、管理与维护 | 工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌 | 混凝土拌合设备安拆 |  |  | ABC | 2
197 | 路基挖土方的工程量包括（ ） | 边沟的土方 | 挖除非适用材料 | 排水沟的土方 | 截水沟的土方 |  |  | ACD | 2
198 | 计算路基填筑的土方单价时，考虑的内容包括（ ） | 图纸中的设计填方量 | 填前压实 | 地面下沉增加的填方量 | 路基宽填量 | 结构物台背回填 |  | ABCD | 2
199 | 清单中的混凝土挡墙工程的混凝土内容包括（ ） | 基坑开挖、清理、平整、夯实 | 模板制作、安装、拆除 | 混凝土拌和、运输、浇 筑、养护 | 墙背填料分层填筑 | 钢筋加工及安装 |  | ABCD | 2
200 | 按照计量规则混凝土预制块路缘石的工程内容包括（ ） | 预制场地平整，硬化处理 | 挖运土 | 路缘石铺砌、勾缝 | 路缘石后背回填夯实 | 路缘石预制、装运 |  | ACDE | 2
201 | 400章通则中以暂估价形式的为（ ） | 桥梁荷载试验 | 承包人驻地建设 | 超前地质预报 | 桥梁 施 工 监 控 |  |  | AD | 2
202 | 400章工程量清单项目分项计量规则中基础钢筋包括（ ） | 灌注桩钢筋 | 承台钢筋 | 桥墩钢筋 | 桩系梁钢筋 |  |  | ABD | 2
203 | 400章工程量清单项目分项计量规则中附属结构钢筋包括（ ) | 防撞墙钢筋 | 桥头搭板钢筋 | 盖梁钢筋 | 支座垫块钢筋 | 抗震挡块钢筋 |  | ABDE | 2
204 | 按照计量规则属于土石混填的填料是（ ） | 当填料中石料含量20~30% | 当填料中石料含量33~50% | 当填料中石料含量40~60% | 当填料中石料含量50~70% | 当填料中石料含量10~25% |  | BCD | 2
205 | 按照计量规则属于陆上钻孔灌注桩的是（ ） | 施工图设计水深小于 2 米的为陆上钻孔灌注 桩 | 施工图设计水深小于 3米的为陆上钻孔灌注 桩 | 施工图设计水深小于 1.5米的为陆上钻孔灌注 桩 | 施工图设计水深小于 2 .5米的为陆上钻孔灌注 桩 |  |  | AC | 2
206 | 按照计量规则属于钻孔灌注桩的工程内容（） | 安设护筒及设置钻 孔平台 | 钻孔、成孔、成孔检 查 | 钢护筒加工 | 安装声测管 | 破桩头 |  | ABDE | 2
207 | 陆上钻孔灌注桩的桩长计算正确的是（ ） | 桩底高程至承台底面 | 如无承台或系梁时，则以桩位处原始地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长 | 护筒顶到桩底长度 | 桩底高程至系梁底面 |  |  | ABD | 2
208 | 按照计量规则属于混凝土基础包括下列（ ） | 支撑梁 | 桩基承台 | 桩系梁 | 桩基 |  |  | ABC | 2
209 | 按照计量规则后张法预应力钢绞线的工程量包括（ ） | 按图示两端锚具间的理论长度计算的预应力钢材质量 | 锚固长度钢材 | 工作长度的预应力钢材 | 按图示两端锚具间的理论长度两侧各增加1m计算的预应力钢材质量, |  |  | ABC | 2
210 | 投标文件一般有（ ）组成 | 商务文件 | 合同文件 | 报价文件 | 技术文件 |  |  | ACD | 2
211 | 支付按照时间分为（ ） | 预付 | 期中支付 | 竣工决算 | 交工结算 | 最终结算 |  | ABDE | 2
212 | 公路工程工程量清单中常见的开办项目包括（ ） | 保险费 | 工程管理 | 临时工程与设施 | 施工标准化 | 永久工程 |  | ABCD | 2
213 | 建筑工程一切险投保的内容包括下列（ ） | 本合同的永久工程 | 施工方施工车辆 | 临时工程和设备 | 已运入施工工地的用于永久工程的材料和设备 |  |  | ACD | 2
214 | 二级造价工程师可独立开展的具体工作有（ ）。 | 建设工程量清单编制 | 建设工程工料分析 | 施工图预算编制 | 工程造价纠纷调解 | 工程诉讼中的造价鉴定 |  | ABC | 2
215 | 本规范提出了分部分项工程量清单的四个统一即（ ）计量单位，工程量计价规则的统一. | 项目编码 | 项目名称 | 工程量 | 计量单位 |  |  | ABCD | 2
216 | 招标工程量清单是（ ）的依据。 | 计算工程量 | 编制投标报价 | 编制招标限制价 | 工程索赔 |  |  | ABCD | 2
217 | 按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)的规定，下列( )属于编制说明应包括的内容。 | 建设项目设计文件的依据。 | 概算、预算总金额，人工、钢材、水泥、沥青等的总量。 | 施工单位的机械设备数量及新旧情况。 | 各设计方案的经济比较。 | 采用的公路工程造价软件名称及版本号。 |  | ABDE | 2
218 | 其他项目清单中可以包含的内容有（ ） | 专业工程费 | 文明施工费 | 总承包服务费 | 预留金 | 材料价格 |  | CD | 2
219 | 工程定额计价和工程量清单计价是目前我国并存的两种计价形式。二者的主要区别在于（ ）。 | 定额计价的价格介于国家指导价和国家调控价之间，工程量清单计价价格反映市场价 | 定额计价所依据的各种定额具有指导性，工程量清单计价所依据的“清单计价规范”含有强制性条文 | 定额单价为直接费单价，清单综合单价包括直接费、管理费、利润和风险 | 在定额计价法中，工程量由招标人和投标人分别按图计算，在清单计价法中，工程量由招标人统一计算 | 定额计价只适用于建设前期各阶段使用，工程量清单计价只适用于招投标阶段使用 |  | BCD | 2
220 | 下列投标报价的一般规定中，正确的有（ ）。 | 投标报价可以由投标人自己编制 | 投标人只能委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价 | 投标报价不得低于工程成本 | 投标人可以依据计价规范的规定自主确定投标报价 | 投标人可以按自拟清单填报价格 |  | ACD | 2
221 | 关于定额工程量与清单工程量，下列说法正确的有（ ）。 | 定额工程量与清单工程量并无联系 | 定额工程数量主要用于各阶段的工程计价（组价），而清单工程量主要用于工程量清单的编制，以及工程计量、支付等方面 | 清单工程量通常大于或等于定额工程量 | 定额工程量的计算范围通常为工程的实体，而清单工程量除了涉及实体工程数量的计算，还需计算为修建实体而必须消耗的辅助工程的工程数量 |  |  | BC | 2
222 | 要完成工程量清单表格部分的编制工作,需要编制( )。 | 工程细目的工程量清单表编制 | 计日工表编制 | 暂估价表编制 | 工程量清单汇总表编制 | 单价分析表编制 |  | ABCD | 2
223 | 工程量清单应由( )编制。 | 造价专业人员 | 招标人 | 工程造价咨询人 | 招标代理人 | 造价工程师 |  | BCD | 2
224 | 路面工程包括（ ） | 面层 | 基层 | 底基层 | 垫层 | 透层。 |  | ABCE | 2
225 | 以下关于工程量清单计量规则的作用说法正确的是（） | 工程量清单计量规则是计量工程量的计算依据 | 工程量清单计量规则确定了清单子目所包含的工作内容 | 工程量清单计量规则对承包人完成子目工作的工艺流程、施工过程提出了具体的要求 | 工程量清单计量规则、技术规范对承包人完成子目工作的工程质量提出了对应的质量检验标准 |  |  |  | 2
226 | 下列工程中以平方米（㎡)计量的是（）。 | 沥青表面处治 | 石灰稳定土底基层 | 沥青封层 | 培土路肩及中央分隔带回填土 |  |  | ABC | 2
227 | 在填筑路堤的土石方数量计量中，对下列工作内容处理方法正确的有（） | 零填挖路段的翻松、压实不另计量 | 借土填方、按压实的体积以立方米（(㎡)计量 | 临时排水以及超出图纸要求以外的超填，均不计量 | 零填挖路段的换填土，按天然方的体积，以立方米（m3)计量 |  |  | ABC | 2
228 | 计日工明细表包括以下哪几项？（） | 计日工劳务 | 计日工单价表 | 计日工施工机械 | 计日工汇总表 |  |  |  | 2
229 | 暂估价是在工程招标阶段已经确定的材料、工程设备或工程项目，但又无法在投标时确定准确价格，而可能影响招标效果时，发包人在工程量清单中给定一个暂估价。暂估价表包括（） | 材料暂估价表 | 工程设备暂估价表 | 专业工程暂估价表 | 机械设备暂估价表 |  |  |  | 2
230 | 工程量清单投标报价汇总表中的投标报价总额应包括（） | 计日工 | 暂估价 | 暂列金额 | 施工措施费 |  |  | AC | 2
231 | 监理工程师一般只对（ ）方面的工程项目进行计量。 | 工程量清单中的全部项目 | 工程量清单中的部分项目 | 合同文件中规定的项目 | 工程变更项目 |  |  | AD | 2
232 | 当路面基层超过压实厚度进行分层拌和、摊铺、碾压时，哪些设备台班消耗按定额数量加倍计算？ | 拖拉机 | 平地机 | 摊铺机 | 压路机 | 拌合站 |  | ABCD | 2
233 | 列哪项属于特殊地区施工增加费。（ ） | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 夜间施工增加费 | 沿海地区增加费 | 施工机械使用费 |  | ABD | 2
234 | 按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)规定，下列关于行车干扰施工增加费的表述合理的有( )。 | 行车干扰施工增加费以受行车影响部分的工程项目的定额人工费和定额施工机械使用费之和为基数。 | 某高速公路某段昼夜断面交通量为8240辆，土方工程中断交通进行封闭施工期间的行车干扰工程施工增加费费率6.468%。 | 乌鲁木齐至奇台新建公路工程项目交通量预测结果为2351辆/昼夜，该项目石方施工的行车干扰施工增加费费率为4.035%。 | 四平路平均断面交通量4120辆/昼夜，现需扩建建造，土方工程行车干扰施工增加费费率为5.885%。 | 为保证交通正常通行而修建保通便道改扩建工程，不计行车干扰施工增加费。 |  | ACD | 2
235 | 下面哪些属于措施费的内容（ ） | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 安全及文明施工费 | 临时设施费 | 高原施工增加费 |  | ABE | 2
236 | 关于公路工程的设计,以下说法正确的有( ) | 经审查批准的施工图设计文件是国家控制项目投资的依据 | 技术复杂而又缺乏经验的公路建设项目的设计,必要时采用三阶段设计 | 技术设计经批准后，作为编制施 工图设计的依据 | 施工图设计需要经过批准而初步设计则没有必要 | 编制施工图预算依据的是施工图设计文件 |  | BD | 2
237 | 根据我国现行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（ ）。 | 达到固定资产标准的各种设备 | 未达到固定资产标准的设备 | 达到固定资产标准的工具、器具 | 未达到固定资产标准的工具、器具 | 非标准设备的设计费 |  | ACE | 2
238 | 由造价工程师签字，加盖执业专用章和单位公章的工程造价成果文件应作为（ ）的依据。 | 办理工程审批 | 控制价 | 工程竣工决算 | 报建 | 工程结算 |  | BCE | 2
239 | 公路工程定额指在正常的施工生产条件下，完成单位合格产品所必须的（ ）消耗的数量标准 | 人工 | 材料 | 管理费 | 机械 |  |  | ABD | 2
240 | 以下各中土石方数量的发生，在编制预算定额时没有考虑在定额内，必须以计量方式计入预算之中的是（ ）。 | 清除表土或零填方地段的基底压实、耕地填前夯实后，回填至原地面标高所需的土石方数量 | 因路基沉陷需增加填筑的土石方数量 | 为保证路基边缘的压实度需加宽填筑时所需的土石方数量 | 借方数量 | 台背回填数量 |  | ABC | 2
241 | 在有关工程造价基本概念中，下列说法正确的有（ ） | 工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 | 工程造价在建设过程中是不确定的，直到竣工决算后才能确定工程的实际造价 | 程造价的第二种含义通常把工程造价认定为工程承发包价格 | 生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 | 工程造价最终是由市场形成的价格 |  | BDE | 2
242 | 直接费指施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用, 包括（ ） | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 |  | ABC | 2
243 | 按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)的规定，材料费指施工过程中耗用的构成工程实体的( )等，按工程所在地的材料价格计算的费用。 | 辅助材料 | 构配件 | 零件 | 半成品或成品 | 周转材料 |  | ABCD | 2
244 | 按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)规定，下列关于工地转移费表述合理的有（ ） | 高速公路、一级公路及独立大桥、独立隧道项目转移距离按前一项目至新工地的里程计算。 | 二级及二级以下公路项目转移距离按省会城市所在地至工地的里程计算。 | 以各类工程的定额直接费为基数按给定费率进行计算。 | 若工地转移距离为30km，则路面工程类别的工地转移费率为0.321%. | 工地转移距离是1050km时，构造物l的工地转移费率是0.9885% |  | DE | 2
245 | 材料预算价格由以下哪些组成。( ) | 材料原价 | 运杂费 | 场内运输损耗费 | 场外运输损耗费 | 采购及保管费 |  | ABDE | 2
246 | 按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)的规定，材料预算价格中的运杂费表述合理的有（ ） | 材料自供应地点至施工地点的费用 | 包括装卸费、运费等 | 如果发生，还应计囤存费 | 如发生应计入过磅、标签费用 | 如发生应计入支撑加固、路桥通行等费用 |  | BCDE | 2
247 | 施工组织所研究的规律性具体反映在哪几个主要方面？ | 时间 | 空间 | 资源 | 经济 |  |  | ABCD | 2
248 | 计量与支付的原则包括（）。 | 合同原则 | 公正性原则 | 时效性原则 | 程序性原则 |  |  | ABCD | 2
249 | 计量与支付的作用包括（）。 | 调节合同中的经济利益关系 | 促使合同的全面履行 | 确保监理人的核心地位 | 进行施工图预算的编制 |  |  | ABC | 2
250 | 计量中容易出现的问题包括（）。 | 计量单位不一致 | 质量不合格 | 计量方法和标准不统一 | 计量不及时 | 漏计、重计、错计、多计 | 对隐蔽工程计量数量的不认可 | ABCDEF | 2
251 | 下列（）工程的钢筋计在403-2 下部结构钢筋中？ | 盖梁 | T梁 | 墩柱 | 耳背墙 |  |  | AC | 2
252 | 下列（）工程的钢筋列入403-4 附属结构钢筋计量？ | 缘石 | 人行道 | 防撞墙 | 栏杆 | 桥头搭板 | 抗震挡块 | ABCDEF | 2
253 | 对钻孔灌注桩进行费用计算时，需对以下（）工序进行组价。 | 钻孔 | 埋设钢护筒 | 放置钢筋笼 | 灌注混凝土 | 拌和混凝土 | 运输混凝土 | ABCDEF | 2
254 | 施工过程组织必须遵循的原则有（）。 | 最优性 | 经济性 | 协调性 | 连续性 | 均衡性 |  | BCDE | 2
255 | 根据《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》路基挖方包括（） | 边沟 | 排水沟 | 截水沟 | 渗沟 |  |  | ABC | 2 | 根据《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》路基挖方工程量计量是依据图纸所示地面线、路基设计横断面、路基土石比例，采用平均断面面积法计算，包括边沟、排水沟、截水沟的土方，按照天然密实体积以立方米为单位计量。
256 | 公路预算定额中对路基填方工程量计算需考虑的有： | 清除表土或零填方地段的基底压实、耕地填前夯(压)实后,回填至原地面高程所需的土、石方数量 | 因路基沉陷需增加填筑的土、石方数量。 | 超挖土方量 | 超填土方量 | 为保证路基边缘的压实度须加宽填筑时,所需的土、石方数量 |  | ABE | 2 | 如题
257 | 根据《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》下列桥梁工程混凝土结构归属于附属结构（） | 缘石 | 楔形块 | 抗震挡块 | 支座垫石 | 桥面铺装 | 桥头搭板 | ACDF | 2 | 《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》表410 结构混凝土工程计量规则
258 | 依据《公路工程建设项目概算预算编制办法》下列属于施工辅助费的是（） | 固定资产的生产工具使用费 | 办公和生活家具购置费 | 建设单位要求对具有合格证明材料的检验费 | 仪器仪表的购置、摊销和维护费 | 超前地质预报监控费 | 场地清理费 | EF | 2 | 施工辅助费包括生产工县用具使用费、检验试验费和工程定位复测、工程点交、场地清理等费用。
259 | 依据《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018) 工程量计算规则:金属标志牌的立柱质量包含（） | 立柱 | 螺栓 | 加固槽钢 | 法兰盘 | 抱箍 |  | AD | 2 | 金属标志牌中立柱质量按立柱、横梁、法兰盘等的总质量计算；面板质量按面板、加固槽钢、抱箍、螺栓、滑块等总质量。
260 | 《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》中桥梁工程410-3现浇混凝土上部结构的清单工程内容包括（） | 安设预埋件 | 施工缝处理 | 搭拆工作平台 | 构配件运输安装 | 平整场地 |  | ABCE | 2 | 《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》表410-3
261 | 下列产生的材料损耗中，计入材料预算单价的是（） | 供应点到工地仓库的运输损耗 | 工地仓库的仓储损耗 | 施工过程的操作损耗 | 施工场内运输损耗 |  |  | AB | 2 | 详见《公路工程建设项目概算预算编制办法》3.1.2材料费
262 | 网络计划的优化目标有 | 工期 | 资源 | 费用 | 施工组织 |  |  | ABC | 2
263 | 双代号网络计划中的工作关系有 | 紧前 | 紧后 | 平行 | 先行 |  |  | ABCD | 2
264 | 在公路计量支付时，不需要单独列项的有哪些（） | 防止基坑坍塌的支撑 | 照明用电 | 土方回填 | 工程定位复测 |  |  | ABD | 2
265 | 构成材料预算单价的有哪些？ | 施工操作损耗 | 场外运输损耗 | 采购及保管费 | 辅助生产间接费 |  |  | BCD | 2
266 | 公路计量支付清单第100章中施工场地建设费包括下列哪些内容？ | 混合料拌合设备安拆 | 承包人驻地建设 | 预制构件台座 | 工地试验室建设 |  |  | BD | 2
267 | 对公路计量支付清单第100章中相关项目叙述不正确的是（） | 安全生产费不包含安全生产宣传、教育、培训费用 | 预制场中构件台座费用应计入施工场地建设费 | 安全生产费费率一般为1.0% | 临时工程拆除时需要另计费用 |  |  | ABCD | 2
268 | 对公路计量支付清单第100章中临时占地项目叙述正确的是（） | 以总额为单位计量 | 本清单细目包含取、弃土（渣） 场的绿化、结构防护及排水 | 包含复垦费用 | 进场临时道路、 时便道、便桥等也属于临时占地范围 |  |  | ACD | 2
269 | 挖土方计价工程内容包括（） | 挖除 | 运输 | 边坡整修 | 路基回填 |  |  | ABC | 2
270 | 借土填方的工作内容包括（） | 借土场不适宜材料清除 | 基底挖台阶 | 挖、装、运输 | 回填碾压 | 借土场绿化修复 |  | ABCD | 2
271 | 浆砌片石边沟工作内容包括（） | 断面补挖 | 铺设垫层 | 砌筑、勾缝及抹面 | 盖板安装 |  |  | ABC | 2
272 | 建安造价中的增值税计费基数包括（） | 直接费 | 设备购置费 | 专项费用 | 企业管理费 |  |  | ABD | 2
273 | 对渗沟进行计量支付时，以下说法正确的是（） | 不同类型及规格的渗沟，可以合并在一起计量 | 按长度以米为 单位计量 | 基础开挖另行计量 | 计价内容包括进出水口处理 |  |  | BD | 2
274 | 对砌体挡土墙计量支付时，以下说法错误的是（ ） | 按图示不同强度 等级水泥砂浆按体积以立方米为单位计量 | 不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积 | 泄水孔及其滤水层应单独计量 | 墙背分层填料按体积以立方米单独计量 |  |  | CD | 2
275 | 对锚杆挡土墙计量支付时，以下说法正确的是（） | 锚杆单独计列，以“m"为单位计量 | 钢筋单独计列，以“kg"为单位计量 | 钢筋数量包括定位架立钢筋 | 现浇混凝土按照不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量 |  |  | BD | 2
276 | 在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括（） | 建筑工程一切险 | 企业财产保险 | 第三者责任保险 | 职工医疗保险 |  |  | AC | 2
277 | 施工方案说明包括形象进度图(柱状图表)和资金流量表，如出现以下( )情况时，应予以修改： | 承包人改变了方案的逻辑线路 | 施工期无任何理由产生延误 | 实际工程进度与计划进度严重不符 | 监理人认为有必要修改时 |  |  | ABCD | 2
278 | 土工格栅进行计量时，下列哪些不应计入？ | 底层土工格栅净面积 | 接缝的重叠面积 | 边缘的包裹面积 | 顶层土工格栅净面积 |  |  | BC | 2
279 | 下列对现浇混凝土抗滑桩清单项目叙述正确的是（） | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等 级混凝土体积以立方米为单位计量 | 护壁混凝土及护壁钢筋为桩基混凝土的附属工作，不另行计量 | 声测管另行计量 | 计价内容包括桩的无损检测 |  |  | ABD | 2
280 | 公路建设项目法人必须依法开展招标活动。以下哪些说法是正确的？ | 不得接受投标人低于成本价的投标 | 不得随意压缩建设工期 | 禁止指定分包和指定采购 | 可以低于成本价中标 |  |  | ABC | 2
281 | 施工成本分析的基本方法有哪些？ | 比率法 | 比较法 | 因素分析法 | 差额计算法 |  |  | ABCD | 2
282 | 审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容有哪些？ | 设计概算编制范围和内容与批准的工程项目范围是否一致 | 各项费用应列的项目与法律法规及工程建设的标准是否相符 | 取费项目受否多列或遗漏 | 各项费用是否符合现行市场价格 |  |  | ABC | 2
283 | 工程计价的依据由多种不同类型，其中工程单价的计算依据有哪些？ | 材料价格 | 机械台班费 | 人工单价 | 投资估算指标 |  |  | ABC | 2
284 | 工程寿命周期成本分析评价中，可用来估算费用的方法有哪些？ | 费用模型估算法 | 参数估算法 | 类比估算法 | 费用项目分别估算法 |  |  | ABCD | 2
285 | 为有效控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在哪些阶段？ | 策划决策 | 设计 | 施工招标 | 竣工验收 |  |  | AB | 2
286 | 关于工程竣工结算的说法，正确的有哪些？ | 建设单位要审查工程竣工结算的递交程序和资料的完整性 | 施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性 | 建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度 | 工程竣工结算均由总承包单位编制 |  |  | ABC | 2
287 | 施工图预算的审查内容有哪些？ | 工程量计算的准确性 | 定额使用的准确性 | 材料价格确定的合理性 | 相关费用的确定性 |  |  | ABCD | 2
288 | 工程结算的主要内容包括哪些？ | 竣工结算 | 分阶段结算 | 专业分包结算 | 合同终止结算 |  |  | ABCD | 2
289 | 下列费用计算时，哪几种采用累进办法计算？ | 施工场地建设费 | 联合试运转费 | 工程保险费 | 建设项目前期工作费 |  |  | AD | 2
290 | 对于桩基础工程的计量计价，下列说法正确的有哪些？ | 钢护筒的定额工程量按护筒的设计质量计算 | 桩基混凝土定额工程量按设计桩长乘以桩径对应的截面积计算 | 灌注桩工作平台的工程量按施工组织设计需要的面积计算 | 人工挖孔的工程量按护筒(护壁)内缘所包围的面积乘以设计孔深计算 |  |  | ABC | 2
291 | 直接费包含哪些费用？ | 人工费 | 机械使用费 | 措施费 | 材料费 | 规费 |  | ABD | 2 | 根据《公路工程建设项目概算预算编制办法（2018年版）》直接费由人工费、材料费及机械使用费组成
292 | 202-1-a清理现场的工程内容包括 | 灌木、竹林 | 清除场地表面0-30cm范围内的草皮 | 与清理现场有关的一切挖方 | 胸径大于10cm树木的砍伐 | 材料的装卸、移运等处理 |  | ABCE | 2 | 《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》表 202 工程计量规则
293 | 在工程量清单中，工程细目又称 | 工程条款 | 工程量清单 | 分项清单 | 汇总清单 | 分列清单 |  | BC | 2 | 《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》 工程计量规则
294 | 工程量清单内容包括 | 工程量清单说明 | 投标报价说明 | 计日日工说明 | 其他说明 | 工程量清清单 |  | ABCDE | 2 | 《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》
295 | 常见的计量方法有（） | 实地测量与实地勘查 | 凭证法 | 根据现场记录 | 钻孔取样法 | 估算法 |  | ABCD | 2
296 | 工程招标的程序包括哪几个阶段。 | 招标准备阶段 | 投标组织阶段 | 评标定标阶段 | 编制标底阶段 |  |  | ABC | 2
297 | 在招标阶段中，招标人选定承包方式类型有哪几种？ | 总价合同 | 单价合同 | 成本补偿合同 | 变动总价合同 |  |  | ABC | 2
298 | 招标人在招标过程中，确定为邀请招标的情形有哪几种。 | 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 | 需要采用不可替代的专利或者专有技术 | 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 | 采购人依法能够自行建设、生产或者提供 |  |  | AC | 2
299 | 如下哪此内容属于投标过程中的基本程序？（多选） | 购买招标文件 | 编制投标文件 | 递交投标文件 | 参加开标会议 |  |  | ABCD | 2
300 | 依据«公路工程标准施工招标文件»(２０１８ 年版)，公路工程招标文件编制内容有招标公告/ 投标邀请书、投标人须知、合同条款及格式（ ）等。（多选） | 评标办法 | 工程量清单 | 图纸 | 技术规范 |  |  | ABCD | 2
301 | 招标文件由谁编制？ | 投标人 | 招标代理机构 | 招标人 | 监理人 |  |  | BC | 2
302 | 依据«公路工程标准施工招标文件»(２０１８ 年版)，公路工程招标文件编制内容有：授权委托书或法定代表人身份证明、联合体协议书、项目管理机构等。（多选） | 投标函及投标函附录 | 投标保证金 | 已标价工程量清单 | 施工组织设计 |  |  | ABCD | 2
303 | 合同文件主要由（ ）、投标书及其附件、图纸、工程量清单等组成。（多选） | 合同协议书 | 中标通知书 | 合同专用条款 | 合同通用条款 |  |  | ABCD | 2
304 | 签约合同价，是指签订合同时合同协议书中写明的，包括（）的合同总金额。（多选） | 工程一切险 | 暂列金 | 暂估价 | 第三方责任险 |  |  | ABCD | 2
305 | 开工预付款在进度付款证书的累计金额达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 （）时扣完。 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  | D | 2
306 | 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有（），除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。 | 报价单 | 发票 | 凭证 | 账单或收据 |  |  | ABCD | 2
307 | 预付款包括（）。 | 开工预付款 | 材料预付款 | 设备预付款 | 质量保证金预付款 |  |  | ABC | 2
308 | 为了保护本合同工程免遭损坏，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费 提供（）等安全防护设施。（多选） | 照明 | 警卫 | 护栅 | 警告标志 |  |  | ABCD | 2
309 | 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： | 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； | 投标人之间约定中标人 | 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标 | 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |  |  | ABCD | 2
310 | 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为。 | 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； | 使用伪造、变造的许可证件； | 提供虚假的信用状况； | 招标人授意投标人撤换、修改投标文件； |  |  | ABC | 2

## 简答题 (hidden)
题号 | 题目名字 | 标准答案 | 得分关键字（以空格分割区分） | 满分关键词个数 | 分数

## 填空题 (hidden)
题号 | 题目 | 是否有序 | 每空分数

## 综合题 (hidden)
题号 | 大题 | 小题 | 标准答案 | 得分关键字（以空格分割区分） | 满分关键词个数 | 分数