## 选择题 (hidden)
题号 | 题目名字 | A | B | C | D | E | F | 正确答案 | 分数 | 答案解析（选填）

## 简答题 (hidden)
题号 | 题目名字 | 标准答案 | 得分关键字（以空格分割区分） | 满分关键词个数 | 分数

## 填空题
题号 | 题目 | 是否有序 | 每空分数
1 | 某桥梁工程的桩基础设计桩长为20米，承包人实际施工桩长为22米，该桩基础应按22米的桩长予以计量。{{错误}} | 否 | 1
2 | 工程变更是合同变更一种表现形式，通常指合同文件中设计文件和技术规范的变更。{{正确}} | 否 | 1
3 | 桥梁工程中钢筋骨架所用的分离隔板，支撑钢筋和所有固定位置的钢材，垫块以及焊接绑扎材料等，均不单独计量与支付。{{正确}} | 否 | 1
4 | 已经支付材料预付款的材料，设备的所有权应属于业主。{{正确}} | 否 | 1
5 | 按照合同条件规定，从第一次付款开始，业主每次从承包人的款额中，按其中永久性工程金额扣留的10％，直到达到累计扣留的金额达到合同额的10％。 {{错误}} | 否 | 1
6 | 某工程承包合同金额为3000万元，则该工程一般情况下应预留100万元作为保留金。{{错误}} | 否 | 1
7 | 现浇混凝土预制混凝土构件安装的工程量为构筑物或预制构件的实际体积，不包括其中空心部分的体积，同样，钢筋混凝土项目的工程量应扣除钢筋（钢丝钢绞线）预埋件和预留孔道所占的体积。{{错误}} | 否 | 1
8 | 施工企业投标报价要受到国家颁布的定额和造价编制办法的约束，不能过多地偏离定额和造价编制办法的规定。{{错误}} | 否 | 1
9 | 预算定额是计价的基础定额。{{错误}} | 否 | 1
10 | 间接费包括企业管理费财务费用现场管理费。{{错误}} | 否 | 1
11 | 材料的二次搬运费应计入材料预算单价。{{错误}} | 否 | 1
12 | 公开招标的投标书和报价的评审，是在公开的情况下进行的。{{错误}} | 否 | 1
13 | 邀请招标是一种无限竞争性招标。{{错误}} | 否 | 1
14 | 投标者对招标文件有疑问时，可在开标前向招标单位询问，经招标单位允许后，投标单位可以变动或修改招标文件。{{错误}} | 否 | 1
15 | 在进行价格调整计算时，应在扣除保留金之后。{{错误}} | 否 | 1
16 | 高原地区施工增加费是指海拔高度在1800m以上的地区，由于受气候气压的影响，致使人工机械效率降低而增加的费用。{{错误}} | 否 | 1
17 | 对于清单工程量，是施工生产前的预计数量，不是承包人应予以完成的实际和准确工程量，其准确性高低，影响不大。{{错误}} | 否 | 1
18 | 编制工程概预算的唯一依据是施工图。{{错误}} | 否 | 1
19 | 工程量清单由前言工程细目计时工明细表和清单汇总表组成。{{错误}} | 否 | 1
20 | 承包人进入现场后，认为地下水位太高，提出因排水困难而导致挖土费用提高；承包人另外认为砂土填料的运距太远，土方运输的费用高。向业主提出费用索赔，并要求延长工期，监理工程师应当予以同意。{{错误}} | 否 | 1
21 | 监理工程师有权随时发出指令要求承包人剥开已隐蔽的工程的任一部分，或在其内部或贯穿其中开孔，并由承包人负责恢复原状，以复查工程质量是否合格。但已经监理工程师批准并已覆盖的部分除外。{{错误}} | 否 | 1
22 | 工程项目建设，是通过工程勘察工程设计建筑施工安装施工生产准备竣工验收等一系列非常复杂的技术经济活动，为物质生产活动的全过程。{{错误}} | 否 | 1
23 | 各类稳定土基层级配碎石级配砾石基层的压实厚度为16Cm，拖拉机，平地机和压路机的台班消耗按定额数量计算。{{错误}} | 否 | 1
24 | 各类稳定土基层级配碎石级配砾石基层的压实厚度为14Cm，拖拉机，平地机和压路机的台班消耗按定额数量计算。{{错误}} | 否 | 1
25 | 工程项目建设，是通过工程勘察、工程设计、建筑施工、安装施工、生产准备、竣工验收等一系列非常复杂的技术经济活动，为物质生产活动的全过程。{{错误}} | 否 | 1
26 | 公路工程造价是指建设一条公路或一座独立大桥或隧道，所花费的全部费用。{{错误}} | 否 | 1
27 | 建筑安装工程费由直接费、间接费、利润、税金四部分组成。{{正确}} | 否 | 1
28 | 设备购置费系指为满足公路的营运、管理、养护需要，购置的构成固定资产标准的设备和虽低于固定资产标准但属于设计明确列入设备清单的设备的费用。{{正确}} | 否 | 1
29 | 预留费用计算方法是指采用单利法计算。{{错误}} | 否 | 1
30 | 公路工程造价管理的对象分为客体和主体。客体是指公路工程建设项目，主体是指业主或投资人(建设单位)。{{错误}} | 否 | 1
31 | 造价管理的过程中应采取主动控制，抛弃被动控制，以取得令人满意的结果。 {{错误}} | 否 | 1
32 | 1985年中国建设工程造价管理协会成立，这标志着建设工程造价管理工作由政府统管变为社会团体参与管理的新局面。{{正确}} | 否 | 1
33 | 国外的计价依据不像我国具有指令性或指导性，而一般都只是参考性的。{{正确}} | 否 | 1
34 | 规费系指法律、法规、规章、规程建议施工企业缴纳的费用。{{错误}} | 否 | 1
35 | 定额中周转性的材料、模板、支撑、脚手杆、脚手板和挡土板等的数量，已考虑了材料的正常周转次数并计入定额内。{{正确}} | 否 | 1
36 | 定额中列有的混凝土、砂浆的强度等级和用量，其材料用量已按附录中配合比表规定的数量列入定额，不得重算。{{正确}} | 否 | 1
37 | 定额中混凝土、砂浆配合比表的水泥用量，已综合考虑了采用不同品种水泥的因素，实际施工中不论采用何种水泥，不得调整定额用量。{{正确}} | 否 | 1
38 | 定额中各类混凝土均未考虑外掺剂的费用，如设计需要添加外掺剂时，可按设计要求另行计算外掺剂的费用并适当调整定额中水泥用量。{{正确}} | 否 | 1
39 | 额定中各类混凝土均按施工现场拌和进行编制，当采用商品混凝土时，可将相关定额中的水泥、中（粗）砂、碎石的消耗量扣除，并按定额中所列的混凝土消耗量增加商品混凝土的消耗。{{正确}} | 否 | 1
40 | 定额中各项目的施工机械种类、规定是按一般合理的施工组织确定的，如施工中实际采用机械的种类、规格与定额规定的不同时，一律不得换算。{{正确}} | 否 | 1
41 | 定额中的施工机械的台班消耗，已考虑了工地合理的停置、空转和必要的备用量等因素。编制预算的台班单价，应按《公路工程机械台班费用定额》分析计算。{{正确}} | 否 | 1
42 | 定额中只列工程所需的主要材料用量和主要机械台班数量。对于次要、零星材料和小型施工机具均未一一列出，分别列入"其他材料费"及"小型机具使用费"内，以元表示，编制预算即按此计算。{{正确}} | 否 | 1
43 | 定额未包括公路养护管理房屋，如养路道班房，桥头看守房、收费站房等工程，这类工程应执行地区的建筑安装工程预算定额。{{正确}} | 否 | 1
44 | 定额中凡定额名称中带有"※"号者，均为参考定额，使用定额时，可根据情况进行调整。{{正确}} | 否 | 1
45 | 各类稳定土基层、级配碎石、级配砾石基层的压实厚度在15cm以内，填隙碎石一层的压实厚度在12cm 以内，垫层、其他种类的基层和底基层压实厚度在20cm以内，拖拉机、平地机和压路机的台班消耗按定额数量计算。{{正确}} | 否 | 1
46 | 人工沿路翻拌和筛拌稳定土混合料定额均已包括土的过筛工消耗,因此,土的预算价格中不应再计算过筛费用.{{正确}} | 否 | 1
47 | 各类稳定土底基层采用稳定土基层定额时，每1000m2路面减少12~15t光轮压路机0.18台班.{{正确}} | 否 | 1
48 | 沥青表面处治路面、沥青贯入式路面和沥青上拌下贯式路面的下贯层以及透层、封层定额中已计入热化、熬制沥青用的锅、灶等设备的费用，使用定额时不得另行计算。{{正确}} | 否 | 1
49 | 沥青贯入式路面面层定额中已综合了上封层的消耗，使用定额时不得另行计算。{{正确}} | 否 | 1
50 | 沥青碎石混合料、沥青混凝土和沥青碎石玛蹄脂混合料路面定额中均已包括混合料拌和、运输、摊铺作业时的损耗因素，路面实体按路面设计面积乘以压实厚度计算。{{正确}} | 否 | 1
51 | 沥青路面定额中均未包括透层、黏层和封层，需要时可按有关定额另行计算。{{正确}} | 否 | 1
52 | 沥青路面定额中的乳化沥青和改性沥青均按外购品料进行编制，如在现场自行配制时，其配制费用计入材料预算价格中。{{正确}} | 否 | 1
53 | 整修和挖除旧路面按设计提出的需要整修的旧路面面积和需要挖除的旧路面体积计算.{{正确}} | 否 | 1
54 | 整修旧路面定额中,砂石路面均按整修厚度6.5cm计算,沥青表处面层按整修厚度2cm计算,沥青混凝土面层按整修厚度4cm计算,路面基层的整修厚度均按6.5cm 计算.{{正确}} | 否 | 1
55 | 硬路肩工程项目,根据其不同设计层次结构,分别采用不同的路面定额项目进行计算.{{正确}} | 否 | 1
56 | 铺砌水泥混凝土预制块人行道、路缘石、沥青路面镶边和土硬路肩加固定额中，均已包括水泥混凝土预制块的预制，使用定额时不得另行计算。{{正确}} | 否 | 1
57 | 单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算：由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。{{正确}} | 否 | 1
58 | 最终结清，即是指合同约定的质保期，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。{{错误}} | 否 | 1
59 | 缺陷责任期一般为1年，最长不超过3年，由发承包双方在合同中约定。{{错误}} | 否 | 1
60 | 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%。{{错误}} | 否 | 1
61 | 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。{{正确}} | 否 | 1
62 | 如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。{{正确}} | 否 | 1
63 | 公路工程建设项目的总投资由固定资产投资和流动资产投资两部分构成。{{错误}} | 否 | 1
64 | 竣工决算由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。{{正确}} | 否 | 1
65 | 工程造价控制的关键在于施工前的投资决策阶段，而在项目做出投资决策后，控制工程造价的关键就在于施工。{{错误}} | 否 | 1
66 | 控制工程造价中的技术措施包括重视设计多方案选择，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力措施等。{{错误}} | 否 | 1
67 | 技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。{{正确}} | 否 | 1
68 | 材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。{{正确}} | 否 | 1
69 | 采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从建设管理费中支出。{{正确}} | 否 | 1
70 | 联合试运转费包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用。{{错误}} | 否 | 1
71 | 施工机械台班单价由七项费用组成，包括折旧费、检修费、维护费、大型机械安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用。{{错误}} | 否 | 1
72 | 工程造价信息的特点包括区域性、多样性、专业性、系统性、动态性、季节性。{{正确}} | 否 | 1
73 | 建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工；对中止施工满1年的工程，恢复施工前，建设单位应重新申领施工许可证。{{错误}} | 否 | 1
74 | 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。{{正确}} | 否 | 1
75 | 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。{{错误}} | 否 | 1
76 | 某招标项目估算价100万元，招标文件开始出售的时间为 2020年3月1日，停止出售的时间为2020年3月10日，提交投标文件的截止时间为2020年4月1日，评标结束的时间为 2020年4月10日，则该项目投标保证金最高不超过2万元投标有效期为3月1日。{{错误}} | 否 | 1
77 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准：有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国建设银行发布的同期同类贷款利率计息。{{错误}} | 否 | 1
78 | 1、工程量清单中的工程数量即为实际发生的工程数量。{{错误}} | 否 | 1
79 | 工程量清单中没有列出的工程项目，施工单位可以不做。{{错误}} | 否 | 1
80 | 工程数量的计量均以净值为准。{{正确}} | 否 | 1
81 | 计量的结果必须经监理人和承包人双方签字认可才有效。{{正确}} | 否 | 1
82 | 结构物钢筋采用现场称重的方法，按重量计量。{{错误}} | 否 | 1
83 | 计量混凝土体积时，混凝土中的钢筋所占的体积不扣除。{{正确}} | 否 | 1
84 | 如发现以往的计量支付有错误，可以在以后的计量支付中予以修正。{{正确}} | 否 | 1
85 | 开工预付款保函的担保金额在整个施工期内一直保持不变。{{错误}} | 否 | 1
86 | 计日工不调价。{{正确}} | 否 | 1
87 | 由于承包人违约，合同解除。发包人应立即支付施工单位已完工程的价款。{{错误}} | 否 | 1
88 | 工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，能作为最终结算与支付的依据。{{错误}} | 否 | 1
89 | 填方数量的计算基准线是清表后的地面。{{错误}} | 否 | 1
90 | 为了得到提前竣工奖金，承包人最好加大施工投入，加班加点赶工。{{错误}} | 否 | 1
91 | 、投标时没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价之中。此项细目不再进行计量支付。{{正确}} | 否 | 1
92 | 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。{{正确}} | 否 | 1
93 | 任何零星工程项目的都可以用计日工来计量。{{错误}} | 否 | 1
94 | 累计计量的工程数量即为实际完成的工程数量。{{错误}} | 否 | 1
95 | 隧道以及桥梁的预埋件均不单独计量。{{错误}} | 否 | 1
96 | 路基以及隧道浆砌片石截水沟均按长度计量。{{错误}} | 否 | 1
97 | 计量时质量证明文件由计量监理工程师签字认可。{{正确}} | 否 | 1
98 | 必须的联结螺栓、垫圈等材料，应单独计量。{{错误}} | 否 | 1
99 | 钢筋的损耗和定位钢筋不单独计量。{{正确}} | 否 | 1
100 | 用运输车辆的体积计量的材料，应在运到施工现场进行计量。{{正确}} | 否 | 1
101 | 公路工程计价依据中关于路线长度有两种表示，即“公路公里”和“公里”，其含义是一样的。{{错误}} | 否 | 1
102 | 路基填方碾压工程，如填料含水率不够，需要洒水时，其洒水费用另计。{{错误}} | 否 | 1
103 | 为了保证填方路基边缘的压实度，须加宽填筑，这部分为保证施工质量而增加的填方数量，完成后须刷掉和运走，因此，所发生的费用应摊入填方单价内，即所谓的计价不计量项目。{{正确}} | 否 | 1
104 | 软土路基处理中土工布的铺设面积为锚固沟外边缘所包围的面积，包括锚固沟的底面积和侧面积。{{正确}} | 否 | 1
105 | 桥梁拱盔、支架定额系按一定的桥梁宽度编制的，如桥梁设计宽度与定额采用值不同时，亦不允许进行调整。{{错误}} | 否 | 1
106 | 预应力钢绞线、预应力粗钢筋及配氟氏锚的预应力钢丝的工程量为锚固长度的重量，不包括工作长度的重量。{{错误}} | 否 | 1
107 | 预应力钢绞线、预应力粗钢筋及配氟氏锚的预应力钢丝的工程量为锚固长度与工作长度的重量之和。{{正确}} | 否 | 1
108 | 招标文件工程量清单中所有的工程数量是设计的预计数量，不能作为最终结算和预支的依据。竣工后的工程量是建设工程的签认的实际数量。{{正确}} | 否 | 1
109 | 工程量清单未经允许，投标人不得对清单内容作任何更改、变动。{{正确}} | 否 | 1
110 | 工程量清单中对没有填入单价或总额价的工程细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中。{{正确}} | 否 | 1
111 | 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同的效力，也不免除承包人规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。{{正确}} | 否 | 1
112 | 根据工程量清单计量规则，为保证压实度路基两侧加宽超填的增加体积，不另行计量。{{正确}} | 否 | 1
113 | 公路路基断面土，石方计算中，除扣除桥梁，隧道等构造物段的工程量外，还应扣除路面结构层的等量工程量。{{错误}} | 否 | 1
114 | 工路路基横断面设计图所显示的挖填方工程量中，填方为压实方，挖方为天然密实方。当土、石方调配中有部分土方利用作为填方，其工程量为天然密实方时，则填方中的借方数量，即等于填方数量减去上述利用方数量。 {{错误}} | 否 | 1
115 | 路堤实际填筑高度等于设计高度与预压期沉降量之和。{{正确}} | 否 | 1
116 | 《公路工程标准施工招标文件》（2018版）规定了挖方应挖至路床顶面并对路床的压实检验，要求应翻松、碾压达到规定的压实度。但路床若发生超挖，承包人应自费回填并压实 。{{正确}} | 否 | 1
117 | 洞身开挖工程中，承包人出于机械故障而造成的超过允许范围的超挖，和由于超挖所引起增加的工程量，均按实际发生量予以计量。{{错误}} | 否 | 1
118 | 为了避免投标人低价抢标，招标人应当设定最低投标限价。{{错误}} | 否 | 1
119 | 根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)，招标人不得自行决定是否编制标底或者设置最高投标限价。{{错误}} | 否 | 1
120 | 根据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)，开标时尚未修正的投标报价若超过最高投标限价（(如有），评标委员会应否决其投标。{{错误}} | 否 | 1
121 | 根据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)，311-1，细粒式改性沥青混合料路面的工程量计量应依据图纸所示级配类型及压实厚度，按照铺筑的底面面积以平方米为单位计量。{{错误}} | 否 | 1
122 | 清单第700章绿化及环境保护设施中，干径指距地坪0.3米高处的树干直径。{{正确}} | 否 | 1
123 | 所谓主动控制，是监理工程师对监理过程中出现的偏差，主动提出纠偏措施，从而正确实现目标。{{错误}} | 否 | 1
124 | 前馈控制与反应控制的区别，在于信息提供时间的先后。{{错误}} | 否 | 1
125 | 风险转移是一种不道德的行为，应当尽量防止采用。{{错误}} | 否 | 1
126 | 风险管理中的合同转移，也就是合同转让。{{错误}} | 否 | 1
127 | 目标的动态控制是一个有限的循环过程，应贯穿于工程工程实施阶段的全过程。{{正确}} | 否 | 1
128 | 一切计量工作都应在监理工程师在场状况下，由承包人测量、记录，有承包人签名的计量记录原本，承包人应妥当保管。{{错误}} | 否 | 1
129 | 路基整修所涉及的费用应按实际数额计算。{{错误}} | 否 | 1
130 | 路基土石方开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟。{{正确}} | 否 | 1
131 | 公路工程量清单所列工程数量是估算或设计数量。{{正确}} | 否 | 1
132 | 公路工程量清单所列工程数量是最终结算和支付的依据。{{错误}} | 否 | 1
133 | 工程质量没有到达到标准的工程，经监理工程师批准后，可以进行计量。{{错误}} | 否 | 1
134 | 挖方路基的路床顶面以下，土方断面应挖松深300mm再压实，应予计量。{{错误}} | 否 | 1
135 | 工程量清单中的工程量发生变动，就会直接影响到合同条件的效力。{{错误}} | 否 | 1
136 | 路基工程中，路基整形的费用包括在填方单价中。{{正确}} | 否 | 1
137 | 当填料中石料含量小于30%时，按利用土方填筑计量。{{正确}} | 否 | 1
138 | 沥青混凝土桥面铺装统一只按铺筑面积以平方米为单位计量。{{错误}} | 否 | 1
139 | 对于清单中没有填写单价与金额的工程，则不需要进行计量。{{正确}} | 否 | 1
140 | 工程费用支付必需以工程计量为依据。{{正确}} | 否 | 1
141 | 动员预付款是一项由业主供给应承包人用作开办费用的贷款，按期扣除利息。{{正确}} | 否 | 1
142 | 透层、黏层以面积计量。{{正确}} | 否 | 1
143 | 超过设计图纸规定尺寸的开挖，均不予计量。{{正确}} | 否 | 1
144 | 建设工程项目标的小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公开招标的方式。{{错误}} | 否 | 1
145 | 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。{{错误}} | 否 | 1
146 | 在投标截止日期后撤回投标文件，投标保证金不能退还。{{正确}} | 否 | 1
147 | 项目的“—次性”的含义是项目有确定的开始和结束时间。{{正确}} | 否 | 1
148 | 在项目启动和收尾两个阶段中，人力资源的投入一般都比较少。{{正确}} | 否 | 1
149 | 当材料设备用于永久性工程后，材料预付款应从中期支付证书中一次扣回。{{错误}} | 否 | 1
150 | 用流水作业法组织施工，施工段划分得越多越好。{{错误}} | 否 | 1
151 | 工序总时差是指不影响紧后工序最早开工时间的条件下本工作拥有的最大机动时间。{{错误}} | 否 | 1
152 | 路面养生不单独计量。{{正确}} | 否 | 1
153 | .超过设计图纸规定尺寸的开挖，均不予计量。{{正确}} | 否 | 1
154 | 钻孔灌注桩以实际完成并经监理人验收后的数量，按不同桩径的桩长以米计量，计量应自图纸所示或监理人批准的桩底高程至护筒顶高。{{错误}} | 否 | 1
155 | 工地沉降观测作为承包人应做的工作，不予计量与支付。{{正确}} | 否 | 1
156 | 人工费单价仅作为编制概、预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。{{正确}} | 否 | 1
157 | 现行预算定额中均已计入了场内运输及操作损耗量。{{正确}} | 否 | 1
158 | 投标人须知与投标人报价不相关。{{错误}} | 否 | 1
159 | 换土回填时，各类土应掺和使用。{{错误}} | 否 | 1
160 | 为了简化计算，建设项目不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费，即采用全年平均摊销的方法计算冬季施工增加费。{{正确}} | 否 | 1
161 | 公路工程造价，是指建设一条公路或一座独立大桥或隧道使其达到设计要求所花费的全部费用。{{正确}} | 否 | 1
162 | 承包商不能将所承包的公路工程项目转包，但可以自主分包。{{正确}} | 否 | 1
163 | 人工费=工程量×定额人工消耗量×定额人工单价。{{错误}} | 否 | 1
164 | 最低价评标法下，投标人的中标概率与其报价负相关，与竞争对手的多少负相关。{{错误}} | 否 | 1
165 | 新建项目不计行车干扰费率，另外如选择改扩建项目，则办公和生活用家具购置费会只按70%计算。{{正确}} | 否 | 1
166 | 行车干扰施工增加费指由于边施工边维持通车，受行车干扰的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。新建工程、中断交通进行封闭施工或为保证交通正常通行而修建保通便道改的扩建工程，不计行车干扰施工增加费。（{{正确}} | 否 | 1
167 | 折旧费是指施工机械在规定的耐用总台班内,陆续收回其原值(含智能信息化管理设备费)的费用。{{正确}} | 否 | 1
168 | 建筑安装工程费除专项费用外,其他均按“价税分离”计价规则计算。{{正确}} | 否 | 1
169 | 单位工程是单项工程的组成部分.是指具有单独施工图设计、也可以独立施工，并可单独作为成本计算的对象。{{正确}} | 否 | 1
170 | 由承包商负责设计的部分永久工程，经过监理工程师的复核和批准，出现了质量缺陷或事故，业主不能提出反索赔。{{正确}} | 否 | 1
171 | 人工工日单价由省级交通运输主管部门制定发布,并适时进行动态调整。{{正确}} | 否 | 1
172 | 预备费由价差预备费及基本预备费两部分组成。{{正确}} | 否 | 1
173 | 根据国家规定，如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算20%上或其他主要指标需要变更时,要重新报批可行性研究报告。{{正确}} | 否 | 1
174 | 编制说明可以录入建设项目的设计依据和相关文号，工程所在地的地质状况或编制预算所采用的定额和费率标准，人材机单价信息的来源等。{{正确}} | 否 | 1
175 | 一份概预算文件的组成包括：封面、目录、概预算编制说明以及全部的概预算计算表格，所以要记得编制说明是在新建建设项目的时候就要填写的。{{错误}} | 否 | 1
176 | 定额基价是指完成定额计量单位的工程量,按人工、材料、机械台班基价及定额工、料、机消耗量计算出的人工费、材料费和机械使用费之和。{{正确}} | 否 | 1
177 | 现场监理人员的工资属于直接费中的人工费。{{错误}} | 否 | 1
178 | 人工工日单价是编制概算、预算的依据,也是企业实发工资的依据。{{错误}} | 否 | 1
179 | 管理人员的工资属于直接费中的人工费。{{错误}} | 否 | 1
180 | 挖基坑石方、淤泥、流沙分干处、湿处采用不同的定额。{{错误}} | 否 | 1
181 | 借土填方中的开挖土方量按天然密实方计，并要计0.3的损耗{{正确}} | 否 | 1
182 | 在设计的三阶段中，由设计单位编制的施工组织设计的内容和名称分别是：初步设计阶段为施工方案；技术设计阶段为修正施工方案；施工图设计阶段为施工组织计划。{{正确}} | 否 | 1
183 | 施工阶段由施工单位编制的施工组织设计称为“实施性施工组织设计”。{{正确}} | 否 | 1
184 | 陆上钻孔灌注桩的桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面。{{正确}} | 否 | 1
185 | 施工图设计水深大于1m的为水中钻孔灌注桩。{{错误}} | 否 | 1
186 | 在清单中，弃方需要单独列项。{{错误}} | 否 | 1
187 | 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。{{正确}} | 否 | 1
188 | 根据《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》说明明确到“用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和路床面为准来计量。承包人报价时，应考虑填方与运输过程中引起的体积差。”{{错误}} | 否 | 1
189 | 根据《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》一般要求明确“凡超过图纸所示的面积或体积，可按实际发生量酌情计量”{{错误}} | 否 | 1
190 | 《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》锚杆挡土板中的锚杆清单工程量以“依据图纸所示位置及尺寸，按照锚杆长度分不同直径以m计量”。{{错误}} | 否 | 1
191 | 《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》中明确“安全生产费用按投标价(不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)的1%(若招标人公布了投标控制价上限时，按投标控制价上限1%计)以固定金额形式计入工程量清单支付子目102-3”{{错误}} | 否 | 1
192 | 价差预备费以建筑安装工程费总额为基数,按设计文件编制年始至建设项目工程交工的年数和年工程造价增涨率计算。{{正确}} | 否 | 1
193 | 工程项目组织是相对稳定的，不随着项目的结束而消亡。{{错误}} | 否 | 1
194 | 当一项工作的自由时差等于总时差时该工作为关键工作。{{正确}} | 否 | 1
195 | 虚工作的工作时间为零，所以在网络图中可有可无。{{错误}} | 否 | 1
196 | 弃土场土方开挖数量应该计入第200章路基挖土方清单中。{{错误}} | 否 | 1
197 | 挖淤泥前要先进行施工排水处理，此项工作并入挖淤泥中，不需要另列清单。{{正确}} | 否 | 1
198 | 满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填 筑的附属工作，不另行计量。{{正确}} | 否 | 1
199 | .地面下沉增加的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量。{{错误}} | 否 | 1
200 | 不同强度等级的浆砌片石边沟可以共用同一个清单子目。{{错误}} | 否 | 1
201 | 路基边沟清单项目通常按不同强度、不同断面规格以“m”为单位计量。{{错误}} | 否 | 1
202 | 护坡垫层单独计列清单项目。{{正确}} | 否 | 1
203 | 计算护面墙工程量时，需要扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积。{{错误}} | 否 | 1
204 | 坡面主动防护系统清单计量时，网片搭接部分作为附属工作，不另行计量。{{正确}} | 否 | 1
205 | 发包人提供的图纸中的工程数量表内数值，仅供施工作业时参考，并不代表承包人实际完成的工程数量。{{正确}} | 否 | 1
206 | 分层铺设土工格栅时，按顶层净面积以平方米计量。{{错误}} | 否 | 1
207 | 边坡预应力锚索计量时按照各类锚索锚固端底至锚具外侧的长度，以米为单位计量。{{正确}} | 否 | 1
208 | 路面施工材料取样与试验、试验路段等均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。{{正确}} | 否 | 1
209 | 土石方计量中，填方按天然密实体积计算。{{错误}} | 否 | 1
210 | 在合同文件组成中，“工程量清单计量规则”和“技术规范”优先于“标价的工程量清单”。{{正确}} | 否 | 1
211 | 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。{{正确}} | 否 | 1
212 | 超宽填筑部分的路基填筑土方，均包含在清单数量和图纸断面方中。{{错误}} | 否 | 1
213 | 未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。{{正确}} | 否 | 1
214 | 暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。{{正确}} | 否 | 1
215 | 开工预付款在进度付款证书累计未达到签约合同价的15%之前不予扣回。{{错误}} | 否 | 1
216 | 当材料、设备已用于安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。{{正确}} | 否 | 1
217 | 在工程管理中，工程结算又称为费用支付。{{正确}} | 否 | 1
218 | 合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。{{正确}} | 否 | 1

## 综合题 (hidden)
题号 | 大题 | 小题 | 标准答案 | 得分关键字（以空格分割区分） | 满分关键词个数 | 分数